## Лист1
Модуль | статус 12.03.2024 | статус 14.03.2024 | статус 19.03.2024 | статус 21.03.2024 | статус 26.03.2024 | статус 28.03.2024 | статус 02.04.2024 | статус 04.04.2024 | статус 09.04.2024 | статус 11.04.2024 | статус 16.04.2024 | статус 18.04.2024 | статус 23.04.2024 | статус 02.05.2024 | статус 06.05.2024 | статус 07.05.2024 | статус 13.05.2024 | статус 14.05.2024 | статус 21.05.2024 | статус 23.05.2024 | статус 28.05.2024 | статус 30.05.2024 | статус 04.06.2024 | статус 06.06.2024 | статус 13.06.2024 | статус 18.06.2024 | статус 20.06.2024 | статус 25.06.2024 | статус 27.06.2024 | статус 02.07.2024 | статус 04.07.2024 | статус 09.07.2024 | статус 11.07.2024 | статус 16.07.2024 | статус 23.07.2024 | статус 25.07.2024 | статус 30.07.2024
КСП | 1. Календарно-сетевое планирование (КСП) Функционал модуля КСП и согласований развернут на продуктивном контуре. Функции запуска на согласование, утверждения и вывод печатных форм КСГ функционируют. Ведутся работы по анализу и восстановлению отчета по фазам и вехам КСГ, отчета по мероприятиям ПИР и навигации по разделам КСП и согласования. За последнюю неделю реализованы: 1. Реализация отображения доп.параметров в карточке согласования (ИПО, Необходимость КСГ и статус согласования КСГ) 2. Устранение ошибки невозможности сменить цвет отображения критического пути 3. Добавление лоадера при импорте обменных форм Факт на тестовом контуре: 4. Реализация синхронизации наименований Работ/ИСР с НСИ 5. Оптимизация назначения ОИП/ОКС 6. Устранение ошибки копирования удаленных исключений при копировании календаря 7. Устранение ошибки обновления раздела "Реестр КСГ" после изменения данных в справочнике "Папки" 8. Реализация активации неактивного ИСР при активации любой работы в узле 9. Устранение ошибки обновления данных в табличной части раздела ИСР при изменении данных в нижнем табе "Общее" 10. Оптимизация открытия раздела "Ресурсы" 11. Оптимизация открытия раздела "Реестр КСГ" 12. Устранение ошибки привязки ОИП/ОКС при импорте mpp Процесс согласования и утверждения КСГ продолжается. Готовность модуля - 70% (согласно прохождения сценариев тестирования силами ЦПС) | Без изменений. | Без изменений. | Без изменений. | 1. Календарно-сетевое планирование (КСП) Функционал модуля КСП и согласований развернут на продуктивном контуре. Функции запуска на согласование, утверждения и вывод печатных форм КСГ функционируют штатно. Проведены предварительные испытания, запланированы финальные испытания на 28-29.03 За последнюю неделю реализованы: 1. Реализация отображения доп.параметров в карточке согласования (ИПО, Необходимость КСГ и статус согласования КСГ) 2. Устранение ошибки невозможности сменить цвет отображения критического пути 3. Добавление лоадера при импорте обменных форм 4. Реализация синхронизации наименований Работ/ИСР с НСИ 5. Оптимизация назначения ОИП/ОКС 6. Устранение ошибки копирования удаленных исключений при копировании календаря 7. Устранение ошибки обновления раздела ""Реестр КСГ"" после изменения данных в справочнике ""Папки"" 8. Реализация активации неактивного ИСР при активации любой работы в узле 9. Устранение ошибки обновления данных в табличной части раздела ИСР при изменении данных в нижнем табе ""Общее"" 10. Оптимизация открытия раздела ""Ресурсы"" 11. Оптимизация открытия раздела ""Реестр КСГ"" 12. Устранение ошибки привязки ОИП/ОКС при импорте mpp 13. Устранение ошибок в excel после скачивания файла Печатной формы КСГ 14. Оптимизация процедуры импорта обменной формы актуализации КСГ через % выполнения 15. Устранение ошибки скачивания печатной формы КСГ 16. Устранение ошибки невозможности вернуть согласование после отклонения 17. Устранение ошибки перезаписи календарей при импорте mpp 18. Устранение ошибок некорректных статусов согласования в отчет ""Сводка по статусам согласования"" 19. Доработка раздела Согласование КСГ для динамического обновления информации связанной с другими модулями системы 20. Реализация перехода из карточки согласования в КСГ (раздел Работы) Процесс согласования и утверждения КСГ продолжается. Зафиксирован КИ свзанный с лицензией сервиса авторизации модуля КСП - оперативно устранен. Готовность модуля - 80% (согласно прохождения сценариев по результатам предПСИ) |  | 1. Календарно-сетевое планирование (КСП) Функционал модуля КСП и согласований развернут на продуктивном контуре. Функции запуска на согласование, утверждения и вывод печатных форм КСГ функционируют штатно. Проведены финальные испытания 28-29.03.2024, выявлено 4 критичных замечания, срок устранения 05.04.2024 Процесс согласования и утверждения КСГ продолжается. Готовность модуля - 95% (согласно прохождения сценариев по результатам финальных.испытаний) | 1. Календарно-сетевое планирование (КСП) Функционал модуля КСП и согласований развернут на продуктивном контуре. Функции запуска на согласование, утверждения и вывод печатных форм КСГ функционируют штатно. Проведены финальные испытания 28-29.03.2024, выявлено 4 критичных замечания, устранены 04.04.2024, на 05.04.2024 запланировано демо. Процесс согласования и утверждения КСГ продолжается. Готовность модуля - 100% (согласно прохождения сценариев по результатам финальных.испытаний). подготовлен протокол финальных испытаний, идет подготовка протоколов для камеральной проверки. | без изменений. протокол финальных испытаний на согласовании в ГПИ (Федоров/Горячев) | без изменений. Открытый вопрос: появились дополнительные условия для перевода системы в ПЭ со стороны ГП инвест, несмотря на проведённые предварительные и финальные испытания. | Ксп без изменений, открытый вопрос тот же. дополнительно реализуется многоочередность выполнения операций в ксп (импорт, расчет расписания и т.д.). также ведётся работа по проработке плана по исключению модуля ИП из объёмов работ | без изменений. запланирован перенос мультиочереди для функций импорта и расчета расписания, и оптимизация прокрутки КСГ | Проведённые 22.04.2024 совместно с "Газпром инвест" замеры производительности после реализации мультиочереди для функций импорта и расчета расписания, а также оптимизации прокрутки КСГ, не показали улучшения результата. От "Газпром инвест" поступило предложение провести "круглый стол" по выработке решения | без изменений | без изменений | без изменений, на тестировании оптимизация расчета расписания импорта и других емких операций | на продуктив донесена функциональность значительно ускоряющая импорт графиков и расчет расписания. проведена встреча с представителями команды КСП, ускорение подтверждено: 1. Оптимизация импорта mpp 2. Оптимизация просмотра графика с разделе Работы 3. Доработка сохранения режима отображения времени при переходе между разделами 4. Доработка отображения времени в датах в нижнем табе Даты 5. Реализация возможности редактирования поля "Ответственный" в разделе Работы 6. Устранение ошибки сброса кэша после переименования папки 7. Устранение ошибки пересчета расписания в графиках с датами до 2000 года | на продуктив донесена функциональность значительно ускоряющая импорт графиков и расчет расписания. проведена встреча с представителями команды КСП, ускорение подтверждено: 1. Оптимизация импорта mpp 2. Оптимизация просмотра графика с разделе Работы 3. Доработка сохранения режима отображения времени при переходе между разделами 4. Доработка отображения времени в датах в нижнем табе Даты 5. Реализация возможности редактирования поля "Ответственный" в разделе Работы 6. Устранение ошибки сброса кэша после переименования папки 7. Устранение ошибки пересчета расписания в графиках с датами до 2000 года | Релиз по пакету установленному 17.05.2024: 1. Оптимизация времени открытия раздела Согласование КСГ и поиска в нем 2. Исправление ошибки при импорте mpp "Автоматически перестал проставляться тип % выполнения - трудозатраты" 3. Устранение дублирования уведомлений на почту в процессе согласования КСГ 4. Оптимизация операции «Расчет расписания» Подготовка материалов к встрече по закрытию модуля ИП Проведена встреча по обсуждению вопросов быстродействия. Проведены повторные замеры быстродействия по функциям КСП. Требуется проработка плаана действий по подписанию финальных испытаний. | Без изменений | Исправлены ошибки: 1. отображения подзаголовка в карточке согласования 2. вывода кода на типах элементов КСГ "Очередь" в печатной форме Подготовка материалов к встрече по закрытию модуля ИП Корректировка инструкции пользователей для дальнейшего пересогласования. открытый вопрос: быстродействие ряда функций не устраивает УМПР (Горячев М.В.), озвучены требования сверх ТЗ | без изменений | Реализована функция по выгрузке CSV файл, продолжается устранение замечаний в части быстродействия функций. |  | 09.06.2024 на продуктив поставили: Реализация массовой выгрузки КСГ в формат csv Реализация массовой выгрузки Печатных форм КСГ | 1. Внесены корректировки в механизм выбора КСГ для передачи данных для формирования графика ввода (в модуль ВВЭ) 2. Реализован скрипт проставляющий атрибут для графика ввода 3. Ведется подписание пакета документов по переводу интеграции КСП и ГСП в постоянную эксплуатацию 4. Прорабатывается вопрос о целесообразности реализации модуля ИП (приостановлена реализация на ПГ) 5. Прорабатываются замечания УМПР препятствующие зыкрытию этапа ОЭ |  | без изменений | Список обновлений: -Реализация функционала восстановления удаленной папки -Реализация проверки при удалении календарей на предмет их назначения на каких-то элементах (КСГ, Работах, Ресурсах) -Реализация типа «Проектный» для календарей -Реализация проверки введенной даты начала/окончания на наличие в назначенном календаре работы. Предупреждение пользователя, если дата не входит в диапазон календаря -Реализация возможности Импорта КСГ при нескольких открытых проектах -Реализация функции "Перейти" в табе Зависимости раздела Работы -Реализация функции "Перейти к началу" в разделе "Ресурсы" и табе "Распределение" раздела "Работы" -Оптимизация копирования -Реализация функции множественного удаления ресурсов (в справочнике "Ресурсы") -Реализация возможности перепланировать неначатые работы через ОФ актуализации КСГ через % выполнения -Реализация возможности ввода комментария по работам и ИСР через ОФ актуализации КСГ через % выполнения -Добавление новых полей в раздел "Реестр КСГ" для массовой выгрузи печатных форм: "Версия КСГ", "Фактически начат", "Фактически завершен" -Устранение ошибки выгрузки полей в Excel и Pdf -Устранение ошибки зависания автообновления в системных задачах -Устранение ошибки возможности удаления папки в разделе "Реестр КСГ" -Устранение ошибок фильтрации в разделе "Системные задачи" | 1. Устраненены ошибки выгрузки печатных и обменных форм 2. Устранена ошибка смещения ОССР после интеграции с ГСП, требуется подписание протокола со стороны ГИ (Федоров, Савинов) 3. Ведется проработка интеграции с ОКР для неГСПшных проектов 4. Проведены повторные замеры быстродействия в части проблемных функций |  | Выполнено: Включен третий поток для основных потоковых функций (расчет расписания, импорт и т.д.) Устранена ошибка в части перемешивания структуры ОССР после интеграции с ГСП План/в процессе: Ведутся работы по устранению замечаний в части быстродействия (Расчет распределения ресурсов) Анализируются причины замедления работы после включения третьего потока Формируется пакет документов на завершение этапа ОЭ (корректировка ПиМ) Направлены на согласование актуализированные ролевые инструкции Корректировка процессов и ПР модуля ИП Проведена стартовая встреча по интеграции КСП с ИС ПНР |  | - Ведутся работы по устранению замечаний в части быстродействия (Расчет распределения ресурсов) - Анализируются причины замедления работы после включения третьего потока - Формируется пакет документов на завершение этапа ОЭ (корректировка ПиМ) - Направлены на согласование актуализированные ролевые инструкции - Корректировка процессов и ПР модуля ИП | - 22.07.2024 проведено обучение и демонстрация обновленной функциональности модуля ООО "Газпром инвест" и филиалам - Ведутся работы по устранению замечаний в части быстродействия (Расчет распределения ресурсов) - Анализируются причины замедления работы после включения третьего потока - Формируется пакет документов на завершение этапа ОЭ (корректировка ПиМ) - Направлены на согласование актуализированные ролевые инструкции - Корректировка процессов и ПР модуля ИП | - 22.07.2024 проведено обучение и демонстрация обновленной функциональности модуля ООО "Газпром инвест" и филиалам; - 24.07.2024 согласована ролевая инструкция пользователей со стороны ООО "Газпром инвест"; - 24.07.2024 направлена заявка (3901) на продуктивный контур, устраняющая замечание, препятствующее подписанию пакета документов по интеграции с ГСП; - Ведутся работы по устранению замечаний в части быстродействия (Расчет распределения ресурсов); - Анализируются причины замедления работы после включения третьего потока; - Формируется пакет документов на завершение этапа ОЭ; - Корректировка процессов и ПР модуля ИП. | - Устранена ошибка по перемешиванию ИСР в работах КСГ 3 ур приходящих из ГСП - Устранены ошибки статистики в сводке по статусам согласования - Запланировано демо 31.07 по интегарции ГСП-КСП; - Подписание пакета документов по КСП-ГСП; - Формируется пакет документов на завершение этапа ОЭ; - Ведутся работы по устранению замечаний в части быстродействия (Расчет распределения ресурсов); - Анализируются причины замедления работы после включения третьего потока; - Запланировано устранение ошибки по импорту КСГ, приводящей к остановке потоков
Аналитическая отчетность | 1. Корректировка текущего функционала в разделе "Карточка проекта" 2. 15.03.2023 ожидаем пакет по Открытым вопросам/Поручениям - исправление замечений для выхода на демо. 3. 12.03.2024 демонастрация ЦУП интеграции показателей модуля КСП 14шт. 11(да) 3 (нет) 4. 15.03.2024 ожидаем завершения работ по переносу данных по ВСГ из АО 1.0 в АО 2.0 5. 15.03.2024 ожидаем пакет по функционалу массовой загрузки документов 6. после инциндента с откатом БД утерянный объем данных восстановлен 7. проведена встреча с Д307 по штабу Маркелова, получена заинтересованность вести отчетность в СУИП - документы, сводный дашборд, фото и видео. | 1. Корректировка текущего функционала в разделе "Карточка проекта" 2. 15.03.2023 ожидаем пакет по Открытым вопросам/Поручениям - исправление замечений для выхода на демо. 3. 15.03.2024 ожидаем пакет по функционалу массовой загрузки документов 4. Проведена встреча с ГИ, ПАО, ЦУП о восстановлении работы в модуле. Составлена дорожная карта мероприятий. | 1. Корректировка текущего функционала в разделе "Карточка проекта" 2. 15.03.2023 ожидаем пакет по Открытым вопросам/Поручениям - исправление замечений для выхода на демо. 3. 15.03.2024 ожидаем пакет по функционалу массовой загрузки документов 4. Проведена встреча с ГИ, ПАО, ЦУП о восстановлении работы в модуле. Составлена дорожная карта мероприятий. 5. Ведется проработка вопроса автоматизированной миграции файлов и данных. | 1. Ведется проработка вопроса автоматизированной миграции файлов и данных. 1.1 Перенос документов по Стратегическому штабу (Маркелова). Срок 23.03.2024 2. Подготовка ЭФ (СВОД) по проектам Стратегического штаба (Маркелова) Срок 25.03.2024 3. Пакет ОКР - отправлен ТЕСТ (51043) Пакет НСИ - установлен ПРОД (тест ЦПС, демо) Пакет BI - заявка на ПРОД (BI ЭФ+Брифинг, установка вместе! 51034, 51031) Пакет "поручения/откр.вопросы" - ждем на ТЕСТ. Пакет ОЗП - установка ТЕСТ (51042) Пакет "БО руководство" ФВ "Паспорт" - заявка на скрипт (51040) Пакет "БО Состав ОКС" - отправлен на ТЕСТ (51048) Пакет "фикс" открытие документов, в том числе Брифинг. Срок 22.03.2024 |  |  | 1. Проведен аудит готовности интеграций после переноса пакектов. НСИ - сломана процедура (падает с ошибкой), МОП МТО, КСП, ОКР - на проверке ЦПС. Окончание проверки: 03.04.2024 2. Подготовлена ДК по реализации еженедельной отчетности (Светофор) Маркелова В.А. Направлена на утверждение. 3. Для наполнения СВОДа по Объект КС Стратегического штаба подготовлены шаблоны загрузчиков НСИ, КСП. По КСП направлено в ЦУП, по НСИ в работе, срок отправки: 16:00 03.04.2024. 4. На Тестовом контуре скрыты разделы "Бурение", "Инвестиционная программа" по запросу Д644. Сегодня заявка планируется на Прод. 5. Перенос документов: апробирован автоматический перенос документов на тестовом контуре. Поданы 2 заявки на прод: - на физический перенос документов в хранилище - в работе, прогноз: 03.04. - применение скрипта для переноса структуры - на согласовании, прогноз: 04.04. Открытые вопросы: - В рамках ДК реализации функциональности от СУ не получен прогнозный срок выполнения работ по: документам и модели единого среза. - СУ не направленыпредложения по автоматическому переносу фото и виде. - Срыв сроков по ключевым работам ДК - интеграции, доработка навигации. | АО | 1. Продолжается серия приемок в ЦУП функционала форм ввода и межмодульных интеграций ЭФ СВОД. Принято ЦУП показателей: НСИ - 75%, КСП - 29% от всего объема. Приемка продолжается. 2. Проработан вопрос наполнения модуля данными из ГСП со Д644, СУ. Принято решение от идеи отказаться, взаимодействие ограничить ссылочным переходом. 3. Светофоры Стратегического штаба: перенесена на Тест 1 часть пакетов (5 шт.), 2 часть (3-4 шт.) планируется собрать и перенести 10.04. После переноса будет организовано совместное тестирование. 4. Перенос документов: осуществлена миграция документов на Прод PG СУИП. При анализе итогов миграции выявлено 3 проблемы, которые устраняются отдельным скриптом. Скрипт подготовлен и ожидает установки (так и не применили сегодня). Прогноз завершения - 10.04. 5. Перенос фото и видео: подготовлен скрипт для применения на Тестовом контуре, осуществлен физический перенос материалов. Срок по ДК выдерживается - 12.04. 6. Методические материалы: подготовлены инструкции по работе со СВОД, типовым ошибкам КСГ. Инструкции по Отчету ОЗП и по работе с интеграцией направлены на доработку СУ. Проблемные вопросы: - Не получены прогнозные сроки реализации функционала "единый срез", "документы". - Ускорение СУ в части обработки замечаний ЦУП, полученных в ходе приемки с целью финализации блока. - Отсутствие данных в модуле ОКР для проверки интеграций. - СУ не проведены работы по актуализации проектной и эксплуатационной документации под новую реализацию на PG. |  | 1. Осуществлена миграция фото и видео материалов со "старого" СУИП. 2. Осуществлен перенос документов, удалены , возникшие в ходе переноса. 2. На Продуктивный контур перенесен функционал формирования печатной формы "Светофор" Стратегического штаба Маркелова В.А. Имеются около 15 замечаний, часть из них незначительная. План устранить до конца недели. Также, устранена проблема с формированием "Светофора" с токенов Заказчика. 3. Устранена проблема со шрифтами печатной формы ОЗП. 4. Восстановлена работоспособность межмодульной интеграции с НСИ. 5. Произведена загрузка обменной формы по НСИ, сегодня будет произведен запуск интеграций в актуальный срез по проектам Стратегического штаба и Брифинга. 6. Сформирована дорожная карта по финализации экрана СВОД раздела "Проектные офисы". 7. По поручению Д644 проработан вопрос передачи данных из ГСП в Отчетность. По согласованию с Д644 принято решение взаимодействие реализовать ввиде ссылочного перехода на портал ГСП. 8. Проведена встреча по обсуждение статуса реализации функционала СВОД, Светофоров Стратегического штаба Маркелова В.А с участием Даутова К.Э., Володькина М.С. Цель: до вторника (23.04) завершить работы устранению замечаний к интеграциям НСИ, КСП в СВОД, исправить отдельные ошибки в формах ввода "Светофора" и настроить интеграции, подготовить инструкцию. В течении этой недели планируется проведение серии приемочных испытаний форм ввода "Светофора. Проблемные вопросы: - Не получены прогнозные сроки реализации функционала "единый срез", "документы". - Ускорение СУ в части обработки замечаний ЦУП, полученных в ходе приемки с целью финализации блока. - Отсутствие данных в модуле ОКР для проверки интеграций. - СУ не проведены работы по актуализации проектной и эксплуатационной документации под новую реализацию на PG. |  |  | В период выходных обновлений не было. На завтра запланировано демо с 9:30 до 16:00. В программе - формы ввода дашбордов 2-го уровня раздела "Проектные офисы" (356 из 408), исправления замечаний к Светофорам (частично), интеграция с НСИ (3 поля). Открытые вопросы: - Неработоспособность интеграции с КСП - Отсутствие функционала управления очередью интеграций, ввиду этого парализуется бизнес-процесс - Финализация межмодульных интеграций и форм ввода по СВОД | На выходных произведен перенос пакетов с оптимизацией и исправлениями интеграций с КСП, НСИ, устранениями замечаний к печатной форме Светофор. Сегодня-завтра запланировано тестирование на Продуктивном контуре. По результатам проверки будет оценен эффект и актуализирован чек-лист готовности Светофоров, СВОД, чек-листов интеграции НСИ, КСП. | Проведено совещание по вопросу реализации интеграций и светофоров Стратегического штаба с участием Даутова К.Э, Горячева М.В. Выработан план действий - демонстрация устраненных замечаний (07.05-13.05), совместное заполнение/актуализация светофора рабочей группой для оценки трудозатратности процесса (13.05), устранение замечаний по результатам приемки, повторное совещание с участием Володькина М.С. (14.05.). Результат демо дня 07.05 в ЦУП. На приемку заявлено 54 показателя интеграции с НСИ и КСП в СВОД, из них 30 принято, 13 возвращено на доработку, 11 не рассмотрены ввиду нехватки времени.Также . В очереди к демонстрации остается - 11 показателей в СВОД, устранения замечаний и интеграции (частично) в Светофор, остаток по формам ввода дашбордов 2-уровня. Открытые вопросы: - срыв сроков подготовки методических инструкций - Альбом экранных форм раздела "Проектные офисы", инструкция по Светофору. - срыв сроков подготовки ПР на межсистемную интеграцию с ИС Аэромониторинг - | За выходные на Тестовый контур доставлено 6 пакетов. Производится тестирование. По результату тестирования будет принято решение о переносе на Продуктивный контур. Также, сегодня проведена встреча рабочей группы (Д644, ЦУП, ЦПС, СУ) по фиксации трудозатрат на актуализацию печатной формы Светофоры в СУИП. Зафиксирован результат - 2 часа, что в 4 раза меньше, чем ранее озвучивал ЦУП на встрече. Дополнительно, сегодня запланировано продолжение демонстрации части готовой функциональности - показатели по интеграции с НСИ и КСП, формы ввода дашбордов 2 уровня, исправления замечаний к Светофорам. | По результатам 2 из 6 пакетов поданы на Продуктивный контур, 4 возвращены на доработку. На Прод перенесено исправление отдельных замечаний к печатной форме Светофор и форм ввода, межмодульной интеграции КСП в Светофор. Проведена встреча рабочей группы с участием Володькина М.С. по вопросу реализации функционала СВОД и Светофор. Принято решение перенести подготовку Светофоров по филиалам Астрахань и Уренгой в СУИП. На этой неделе по 4 проектам в пилотном формате, На следующей по всем проектам данных филиалов. Заполнение данных будет производиться специалистами СУ на местах. | Функциональность без изменений. Ведётся работа по заполнению светофоров пилотного объёма - Астрахань, Уренгой и Северо-Запад. Критика: отсутствует инструкция по Светофорам. Затрудняет и замедляет заполнение Светофоров подрядчиками и проектными офисами. |  | Перенесены пакеты с устранением отдельных замечаний к интеграциям, формам ввода и печатной форме Светофор. Производится подготовка к демо дню 30.05. К совещанию с участием Володькина планируем выйти с выравненным статусом с ЦУП. | 1. Проведена еженедельная актуализация пилотного объема Светофор по филиалам Астрахань, Уренгой., по 1 объекту Северо-Запад (по согласованию с Филиалом). Расчетное время на актуализацию - 1-2 ч. (без надзора). 2. Подготовлены предложения по оптимизации форм ввода печатной формы "Светофор", ведется обсуждение с ЦУП. 3. Проведено демонстрация устранения замечаний к интеграциям в СВОД. Подтверждено ЦУП по НСИ - 93% показателей, по КСП - 79%. 4. Проведен анализ критики Тагирова Т.Р. (письмо) в части некорректной работы функционала наполнения печатной формы Светофор. Подготовлено письмо с опроверждением, обозначены рекомендации по корректному использованию имеющегося функционала. Критика: отсутствует инструкция по Светофорам. Затрудняет и замедляет заполнение Светофоров подрядчиками и проектными офисами. | 1. Получен первичный драфт инструкции по наполнению печатной формы "Светофор". Документ взят в рецензирование и вычитку ЦПС. 2. Реализован функционал загрузки из Excel предписаний по Надзору, копирования данных из среза в срез по отдельным проектам, устранения замечаний к НСИ в СВОД. Сегодня будет организовано проверка. В случае подтверждения к концу дня данные по филиалам НУ и Астрахань будут перенесены в единый срез. 3. Направлен драфт постановки на оптимизацию форм ввода с учетом последних комментариев ЦУП по изменению Бюджета. 4. Перенесена оптимизация по отдельным формам ввода. 5. Запущены работы по заполнению Светофоров пилотного объема по филиалам Восточной программы. Проблемный вопрос: Для выполнения задач по формированию светофоров доступны 3 токена, что является недостаточным командам СУ в 5 филиалах. На текущий момент согласование заявок на доступ в СУИП, поданных ранее, не получено. |  | Статус реализации: 1. Текущий процент устранения замечаний к интеграциям в экранную форму СВОД. Подтверждено ЦУП по НСИ - 93% показателей, по КСП - 79%. Дополнительно, к демонстрации готовы по НСИ 7%, по КСП - 18%. 2. Реализовано 1 из 12 критических замечаний, препятствующих переводу в промышленную эксплуатацию. Принято в тестирование ЦПС. 3. Произведена оптимизация форм ввода (кроме дополнительных предложений в части разделов Ресурсы, МОП МТО, Бюджет). Ввиду того, что ожидается серьезная корректировка текущего шаблона Светофора в части данных разделов, работы временно приостановлены (до момента получения новой формы). 4. Произведена демонстрация функциональности раздела "Отчет ОЗП" зам. начальнику управления Департамента Муругову Н.А. Получены точечные замечания к визуализации. Взяты в работу. Прогнозный срок переноса на Прод - 19.06. 5. Устранена проблема с обязательным выбором проекта для массовой загрузки отчетов. 6. Подготовлена памятка по работе с функционалом загрузчика предписаний из Excel. Статус подготовки Светофоров: Произведена еженедельная актуализация Светофоров по объему филиалов Астрахань, Уренгой, Северо-Запад, а также первичное заполнение пилотного объема (5 проектов) по Восточной программе (Томск, Иркутск, Ноябрьск). Пилотный объект выполнен. Детализация: 1. Филиал Астрахань: 17 объектов; 2. Уренгой: 10 объектов; 3. Северо-Запад: 1 объект; 3. Томск: 5 объектов; 4. Ноябрьск: 5 объектов; 5. Иркутск: 5 объектов. Проблеманые вопросы: 1. Не устранена критика от препятствующая выходу на ПСИ в ПЭ, прогнозные сроки устранения Вендором не предоставлены. 2. Не актуализирована пользовательская документация после перехода на новый технологический стек. 3. Для выполнения задач по формированию светофоров доступны 3 токена, что является недостаточным командам СУ в 5 филиалах. На текущий момент согласование заявок на доступ в СУИП, поданных ранее, не получено. Заявки на рассмотрении в УКЗ ЦПС (на 13.06), направлялся запрос в адрес СУ. | Также получии расширенный перечень критики от ЦУП, в нее вошел весь объем ТЗ и ПР, в т.ч. и тот который ранее был исключе Статус реализации: 1. Проведена приемка в ЦУП. Подтверждено ЦУП в ЭФ СВОД по НСИ - 96% (+3%) показателей, по КСП - 97,5% (+18,2%). Дополнительно, к демонстрации на этой неделе готовы по НСИ - 1,5%, по КСП - 2,5%. 2. Обновлений продуктивного контура за период не производилось. Ожидаем пакеты (чт-пт) по устранению точечных замечаний Муругова Н.А. по отчету ОЗП, филиала Астрахань по формированию Светофоров по СУИП. 3. Завершены работы по оптимизации форм ввода в Светофоры (кроме МОП МТО и Бюджет). Ожидаем от ЦУП временной слот для демонстрации. 4. Реализовано 1 из 12 критических замечаний (перечень Д644). 5. Получен перечень критичных замечаний ЦУП, планируется обсуждение открытых вопросов. 6. Направлено предложение в ЦУП в части организации по управлению срезами. Проблеманые вопросы: 1. Не работает интеграция с МОП МТО 2. Неработоспособность модуля ОКР не позволяет проверить работу межмодульной интеграции ОКР-АО. 3. Не устранена критика от препятствующая выходу на ПСИ в ПЭ, прогнозные сроки устранения Вендором не предоставлены. 4. Не актуализирована пользовательская документация после перехода на новый технологический стек. 5. Для выполнения задач по формированию светофоров доступны 3 токена, что является недостаточным командам СУ в 5 филиалах. На текущий момент согласование заявок на доступ в СУИП, поданных ранее, не получено. Заявки на рассмотрении в УКЗ ЦПС (на 13.06), направлялся запрос в адрес СУ. | Направлен в личные сообщения. | Статус реализации: 1. Проведена приемка в ЦУП. Подтверждено ЦУП в ЭФ СВОД по НСИ - 96% (+0%) показателей, по КСП - 97,5% (-4,1%). На последней приемке пересмотрен статус по 2 показателям ввиду некорректной методики. Прогнозный срок достижения 100% - 31.06. 2. Перенесен пакет с устранением точечных замечаний к формам ввода печатной формы Светофор (ТЛР, ПНР, ПД). 3. Для оптимизации скорости обновления BI-куба (pipeline) реализована внешняя операция - "перевести в архив". 4. Подготовлена инструкция к разделу "Фото и видео отчеты" по запросу ЦУП, актуализирована инструкция по заполнению СВОД после оптимизации форм ввода. 5. Завершены работы по оптимизации форм ввода в Светофоры (кроме МОП МТО и Бюджет). Ввиду ограниченности времени на прошлой неделе не предъявлялись, ожидаем временной слот от ЦУП. 6. Реализовано 1 из 12 критических замечаний (перечень Д644). Проблеманые вопросы: 1. Отсутствует утвержденный шаблон еженедельной отчетности Штаба Маркелова (невозможно к приступить к оценке трудозатрат на ЗНИ) 2. Не работает интеграция с МОП МТО 3. Неработоспособность модуля ОКР не позволяет проверить работу межмодульной интеграции ОКР-АО. 4. Не устранена критика от препятствующая выходу на ПСИ в ПЭ, прогнозные сроки устранения Вендором не предоставлены. 5. Не актуализирована пользовательская документация после перехода на новый технологический стек. | Статус реализации: 1. Устранены замечания от проектного офиса Астрахань к печатной форме Светофор: ошибка некорректного отображения интегрального показателя СМР и ПНР в Светофоре, разрыв графика СМР при отсутствии плана и факта на дату, ошибка с выводом предписаний «Производственная безопасность» и т.д. 2. Исправлены проблем при заполнении Брифинга СМР: оптимизирована скорость выбора перечня работ по ОКС из списка. 3. Усправлена проблема при копировании данных таблицы с работами в Брифинге. 4. Устранены замечания к ЭФ и ПФ Отчет ОЗП. Первый блок замечаний, выданных на демонстрации Муругову Н.А., перенесен на Прод, второй - перенесен на Тест, производится тестирование. Плановый срок переноса на Прод - 29.06. 5. Блокировка ОКС в Отчете ОЗП производится тестирование на Сатурне. При благоприятном сценарии планируется перенос на Тест к концу дня сегодня. 6. Для оптимизации скорости обновления BI-куба (pipeline) реализована внешняя операция - "перевести в архив". 7. Подготовлена инструкция к разделу "Фото и видео отчеты" по запросу ЦУП, актуализирована инструкция по заполнению СВОД после оптимизации форм ввода. 8. Завершены работы по оптимизации форм ввода в Светофоры (кроме МОП МТО и Бюджет). Ввиду ограниченности времени на прошлой неделе не предъявлялись, ожидаем временной слот от ЦУП. 9. Реализовано 1 из 12 критических замечаний (перечень Д644). Проблеманые вопросы: 1. Отсутствует утвержденный шаблон еженедельной отчетности Штаба Маркелова (невозможно к приступить к оценке трудозатрат на ЗНИ) 2. Не работает интеграция с МОП МТО 3. Неработоспособность модуля ОКР не позволяет проверить работу межмодульной интеграции ОКР-АО. 4. Не устранена критика от препятствующая выходу на ПСИ в ПЭ, прогнозные сроки устранения Вендором не предоставлены. 5. Не актуализирована пользовательская документация после перехода на новый технологический стек. | Статус реализации: 1. Устранены замечания Муругова Н.А. к визуальной части раздела отчет ОЗП, частично блокировка ОКС ОЗП. В работе блокировка причин отклонений и работ, матрица до 05.07. 2. Передана к переносу галерея фото и видео. 3. Проведена встреча по критике ЦУП, сформирован план мероприятий. Проблеманые вопросы: 1. Отсутствует утвержденный шаблон еженедельной отчетности Штаба Маркелова (невозможно к приступить к оценке трудозатрат на ЗНИ) 2. Не работает интеграция с МОП МТО 3. Неработоспособность модуля ОКР не позволяет проверить работу межмодульной интеграции ОКР-АО. 4. Не устранена критика от препятствующая выходу на ПСИ в ПЭ, прогнозные сроки устранения Вендором не предоставлены. 5. Не актуализирована пользовательская документация после перехода на новый технологический стек. |  | Статус реализации: 1. Формирование постановки по показателям ИП (п.4, п. ПР), реестра реестра договоров (п.7.2 ПР). 2. К Демо «Фотогалерея», «факт. показатели за период и тренды в привязке к предыдущему срезу" 3. Тестирование пакета 112 (расчет выполнения ПД по ТЗР, цветовой статус ОИП и синий цвет ОКС, ключевые вехи ПНР для ПФ Светофор, устранение ошибки интеграции МОП и ОКС - затирали данные друг друга) Проблеманые вопросы: 1. Отсутствует утвержденный шаблон еженедельной отчетности Штаба Маркелова (невозможно к приступить к оценке трудозатрат на ЗНИ) 2. Не работает интеграция с МОП МТО (на тесте Пакет 112) 3. Неработоспособность модуля ОКР не позволяет проверить работу межмодульной интеграции ОКР-АО. 4. Не устранена критика от препятствующая выходу на ПСИ в ПЭ, сфомиррована догожная карта по итогам встречи от 02.07.2024 5. Не актуализирована пользовательская документация после перехода на новый технологический стек. ПФ Светофоры: Не согласован окончательный вариант шаблона Светофоров под штаб Маркелова, ждем информацию от ГИ. Сейчас фокус на закрытие замечаний, препятствующих выходу на ПСИ в ПЭ (встреча от 02.07.2024). | Статус реализации: 1. Формирование постановки по показателям ИП (п.4, п. ПР), реестра реестра договоров (п.7.2 ПР). 2. К Демо 15-19.07 «Фотогалерея», «факт. показатели за период и тренды в привязке к предыдущему срезу", расчет выполнения ПД по ТЗР, цветовой статус ОИП и синий цвет ОКС, ключевые вехи ПНР для ПФ Светофор, устранение ошибки интеграции МОП и ОКС - затирали данные друг друга 3. Работа с замечаниями ГИ к ПР "интеграция АЭМ-СУИП. Проблеманые вопросы: 1. Отсутствует утвержденный шаблон еженедельной отчетности Штаба Маркелова (невозможно к приступить к оценке трудозатрат на ЗНИ) 2. Не работает интеграция с МОП МТО (на тесте Пакет 112-ок, ждем на Прод) 3. Неработоспособность модуля ОКР не позволяет проверить работу межмодульной интеграции ОКР-АО. 4. Не устранена критика от препятствующая выходу на ПСИ в ПЭ, сфомиррована догожная карта по итогам встречи от 02.07.2024 5. Не актуализирована пользовательская документация после перехода на новый технологический стек. ПФ Светофоры: Не согласован окончательный вариант шаблона Светофоров под штаб Маркелова, ждем информацию от ГИ. Сейчас фокус на закрытие замечаний, препятствующих выходу на ПСИ в ПЭ (встреча от 02.07.2024). | 1. Проведена очная встреча с ГИ для постановки ЭФ Реестр договоров; 2. Протестирован пакет 112 на Прод, проведение Демо в ЦУП 19.07.2024 3. Направлено скорректированное по замечаниям ГИ ПР "интеграция АЭМ-СУИП. 4. Проверка интеграции МТО-АО (в работе). | 1. Ожидают переноса на продуктивный контур 3 пакета со: стартовой страницей модуля, решением КИ по копированию данных, исправлениями по вехам ПНР, ПД, замечания к Светофору, отдельные поля для раздела "Инвестиционная программа" 2. Проводится сбор требований по закрытию критики ЦУП. На текущий момент подготовлено 10 из 22 постановок, в работе 4. Ожидается смещение сроков завершения до 02.07.2024 из-за отсутствия отсутствия доступных временных слотов ЦУП. 3. Запущена актуализация ПР и ТЗ. Срок окончания - 02.08.2024 4. ПР на системную интеграцию АО СУИП и ИУС Аэромониторинг согласован в рабочем порядке. Проблемный вопрос: 1. Срыв еженедельной актуализации Светофоров из-за запрета на перенос пакета 127 с системным решением КИ. | 1. Устранен КИ с копированием данных в срез. 2. Произведена оценка сроков реализации полного бэклога задач. Сегодня по форме протокола будет направлен на Заказчика | 1. Проведена встреча по актуализации требований ТЗ/ПР. Определён орг.объем обмена. 2. Обработана критика по Светофорам филиалу Северо-Запад. Из 6 ошибок подтвердились только 2, ошибки незначительные - уровня оформления. Даны рекомендации, как пользоваться функционалом. 3. Произведено описание постановки по требованиям реализации договоров, Плана ПИР, Плана КС. 4. На выходных ожидается крупное обновление модуля - изменения и оптимизация интеграции с КСП, поля в ИП по НСИ, исправление ошибок
НСИ | утвержден протокол финальных испытаний функциональности модуля НСИ СУИП рабочее согласование документов к приемочным испытаниям (протокол опытной эксплуатации, протокол приемочных испытаний, акт перевода в ПЭ) (15.03.2024) | Без изменений. Камеральная проверка документов. | Без изменений. Камеральная проверка документов. | Без изменений. Камеральная проверка документов. | Без изменений. Камеральная проверка документов. Согласование протокола опытной эксплуатации и акта завершения опытной эксплуатации. | Без изменений. Камеральная проверка документов. Согласование протокола опытной эксплуатации и акта завершения опытной эксплуатации. | Без изменений. Камеральная проверка документов. Согласование протокола опытной эксплуатации и акта завершения опытной эксплуатации. | Без изменений. Камеральная проверка документов. Согласование протокола опытной эксплуатации и акта завершения опытной эксплуатации. | Без изменений. Камеральная проверка документов. Согласование протокола опытной эксплуатации и акта завершения опытной эксплуатации. | Согласование проектной документации завершения опытной эксплуатации. | Согласование проектной документации завершения опытной эксплуатации. | Согласование проектной документации завершения опытной эксплуатации. | Согласование проектной документации завершения опытной эксплуатации. |  |  | Согласование проектной документации завершения опытной эксплуатации. | Согласование проектной документации завершения опытной эксплуатации. | Согласование проектной документации завершения опытной эксплуатации. | Утвержден Акт завершения ОЭ Утвержден Протокол проведения ОЭ Проработка и реализация требований на развитие |  | -Утвержден Акт завершения ОЭ -Утвержден Протокол проведения ОЭ -Ожидается утверждение Протокола проведения приемочных испытний после подписания Приказа о создании приемочной комиссии -Проработка и реализация требований на развитие | -Утвержден Акт завершения ОЭ -Утвержден Протокол проведения ОЭ -Ожидается утверждение Протокола проведения приемочных испытний после подписания Приказа о создании приемочной комиссии -Реализация требований на развитие | -Утвержден Акт завершения ОЭ -Утвержден Протокол проведения ОЭ -Ожидается утверждение Протокола проведения приемочных испытний после подписания Приказа о создании приемочной комиссии -Реализация требований на развитие |  | Реализация требований на развитие. доработка справочников: карточка проекта, мощностные характеристики, контрагенты (требования 003-25, 003-26). Проработка ПР на интеграцию с ОБД НСИ. Ожидается утверждение Протокола проведения приемочных испытний после подписания Приказа о создании приемочной комиссии | Реализация требований на развитие: -доработка функционала автоматического заполнения -доработка демонстрации кол-ва строк -доработка справочников мощностные характеристики, контрагенты Проработка ПР на интеграцию с ОБД НСИ. Ожидается утверждение Протокола проведения приемочных испытний. |  |  | Реализация требований на развитие: -доработка функционала автоматического заполнения -доработка демонстрации кол-ва строк -доработка справочников мощностные характеристики, контрагенты -добавление новых атрибутов в справочнике Проработка ПР на интеграцию с ОБД НСИ. | Реализация требований на развитие: -доработка функционала автоматического заполнения -доработка демонстрации кол-ва строк -доработка справочников мощностные характеристики, контрагенты -добавление новых атрибутов в справочнике Проработка ПР на интеграцию с ОБД НСИ. |  | - 08.07.2024 - проведена демонстрация Заказчику части реализованного функционала требований на развитие в соответствии с Доп. изм. №3. - Реализация требований развитие. | Реализация требований развитие. | Реализация требований развитие. | Реализация требований развитие. | Реализация требований развитие. | Реализация требований на развитие.
МОП МТО | Осуществляем восстановление данных после сбоя (должны были закончить, скажу в 9:05), исправили замечания гпП выявленные в ходе эксплуатации, так и не получили плана мероприятий по прохождению НТ для МОП мто от СУ | Без изменений. | Выявлены расхождения в данных между ИУС МТР и МОП МТО. | Выявлены расхождения в данных между ИУС МТР и МОП МТО. | устранены расхождения в данных между моп мто и иус мтр |  | 1. исправлены две минорные ошибки, выявленные в функционале ГПП 2. скоррректирована матрица доступа 3. идет проработка требований в рамках развития |  | протоколы пси по функциональности подписаны со стороны УМТО | [5 empty] | Обновление протокола ОЭ, была исправлена ошибка при загрузке проекта 051-2001257, начали подписывать акт о вводе в ПЭ, начата работа по смене кода потребности с MS формата на PG. | Обновление протокола ОЭ, была исправлена ошибка при загрузке проекта 051-2001257, начали подписывать акт о вводе в ПЭ, начата работа по смене кода потребности с MS формата на PG. |  |  |  | идёт согласование итогового отчета |  | идёт согласование итогового отчета. идёт реализация требований по развитию | [11 empty] | 1. Получили замечания по Акту завершения ОЭ и Протокола ОЭ 2. ИС ПНР. Запустили передачу данных через КСШ, но в исходящих пакетах МОП МТО найдена ошибка, а данные из ИС ПНР до МОП МТО не доходят 3. Интеграция с Отчетностью. Устранили ошибку затирания данных (КСП\МОП МТО). Но на дашборде второго уровня данные по прежднему не отображаются 4. Интеграция с ОКР. Идет доработка на стороне МОП МТО | 1. В рамках проблемы с невозможностью загрузки СО выяснилось, что проблема лежит в плоскости НСИ. Столкнулись с ситуацией когда один ОИП реализует несколько ИПО. 2. Проведена частичная доработка пользовательских интерфейсов по запросу ГПИ 3. Заработала входящая сессия от ИС ПНР в МОП МТО, исходящая сессия из МОП МТО в ИС ПНР 4. Есть риск срыва сроков по реализации интеграции МОП МТО - ОКР 5. Участились случаи длительного согласования у Дроздова - во многом он стал узким местом | 1. Восстановили возможность загрузки СО 2. Идет тестирование интеграции ИС ПНР - МОП МТО 3. Есть риск срыва сроков по исправлению ошибок в интеграции МОП МТО - АО и МОП МТО - ОКР 4. Оижаем подписания Акта о заврешении ОЭ от д651 5. Проведена установочная встерча с ГК по передаче ОС-16 из ИУС МТР в МОП МТО | 1. Проработка 3 сценария передачи данных ИС ПНР - СУИП МОП МТО 2. Получено согласования от Газпром Инвеста по обновленному списку БТ 3. Получено официальное письмо от Д651 о согласовании двух документов - Акт о заверешении ОЭ и Протокол ОЭ. Ожидается подписание документов.
КСС | Подготовка материалов по 3м проектов в части реестров ССР и ДЦ для проведения демонстрации | Подготовка материалов по 3м проектов в части реестров ССР и ДЦ для проведения демонстрации | Проведена предварительная демонстрация формирования отчёта САС. Вносим не большие корректировки и выходим | Планируем встречу на первую половину недели. Данные подготовлены. Проведена предварительная демонстрация. | Устранение ошибки отображения итогов в реестре ССР. Выход на демонстрацию. | Успешно проведена демонстрация работы отчёта САС для представителей Д644/11 Поликарпова и Брюшина. На начало будущей недели планируется демонстрация для Сачивки. По итогам решение о подписании протокола ввода в ОЭ. | В среду 03.04 демонстрация работы отчёта САС для Сачивки. | Демонстрация 03.04 для Управления 644/11 прошла неуспешно: были получены замечания, затрагивающие методологию, которые необходимо решить между ПАО и Инвестом. | В процессе устранения методологических противоречий между ПАО и Инвестом и СУИПом и КРОССом. Ближайшая запланированная встреча — с бизнесом ПАО (до конца этой недели). | 10 апреля была проведена встреча с бизнесом ПАО, по итогам которой уточнили позицию ПАО по методологии расчётов в Отчёте САС (Сравнительного анализа стоимости). Организовываем встречу ПАО и Инвеста для согласования позиций. | 17 апреля будет проведена трёхсторонняя встреча (ПАО, Инвест, ЦПС) по уточнению методологии расчётов в Отчёте САС (сравнитильного анализа стоимости), после которой будут определены дальнейшие действия. | По результатам встречи 17 апреля со стороны Газпром инвест ожидается уточнение о возможности изменения подхода к выгрузке данных из КРОСС. Ждём ответа в понедельник, 22 апреля. | Изменений нет, ждём ответа от Газпром инвест. Открытый вопрос: интеграция СУИП. КСС — КРОСС, необходимая для закрытия этапа 1.1., находится в одном протоколе устранения замечаний с функциональностью, по которой есть замечания. Решение: Чтобы бизнес принял работы по интеграции, мы выделим их в отдельный протокол, не связанный с функциональностью. | СУ исправляют ошибку, при которой для некоторых ОКСов не отображаются лимиты ЛКВ | Изменений нет | Изменений нет | Драфты протоколов по интеграции КРОСС — СУИП направлены на согласование в "Газпром инвест". После согласования мы начинаем подписание протоколов. | Изменений нет | Проектная команда КРОСС получила задание на доработку от Инвеста. Требуется уточнение от Инвеста по распределению кодов затрат; Инвест сегодня начал готовить ответ. Время доработки для разработчиков — 3-5 рабочих дней. Протоколы по интеграции КСС — КРОСС почти согласованы (ждём ответ от Ю. Корсакова). |  | Работаем над интеграциями, ДопИзмом и доработкой по индексу-дефлятору | По индексу-дефлятору ждём от ПЭУ Инвеста ответ по методологии расчёта. Интеграция с КРОСС на данный момент не работает корректно для классификатора статей затрат 2023 года; диагностируем. Корректировки в ТЗ — ждём мнения Корсакова. |  |  | Межмодульная интеграция КСС-КРОСС на продуктивном контуре прошла тестирование, однако выявлена проблема на стороне КРОСС в части корректного отображения затрат. Ожидаемые сроки исполнения - 14.06. ДиИ №5. Ждем обратной связи от Ю. Корсакова. Получение обратной связи затягивается в связи с отпуском Ю. Корсакова (до 26.06), Юрий обещал посмотреть во время отпуска. Была получена обратная связь от коллег из ГИ по рассчету индекса-дефлятора в соответствии с новой методикой. Планирую встречу с производственным отделом ГИ на следующей неделе. | Интеграция КСС и КРОСС была продемонстрирована бизнесу, у бизнеса появились пожелания по минорным доработкам |  | устаняем замечания к интеграции КРОСС КСС | Совместно с "Системами управления" было найдено решение по распределению стоимости выполненных работ или объема выполненных работ (в %) по годам строительства. Решение будет обсуждено с бизнесом 28.06.2024. Интегрцаия КСС — КРОСС В качестве временного решения, для закрытия работ этапа 1.1 по интеграциям, разработчикам "Систем управления" 26.06.2024 в 14:27 была направлена постановка доработки модуля КСС в части выбора уровня цен в ССР. Лепкина Ирина Владимировна в копии, просьбу согласовать постановку игнорирует. | 1) СУ осуществили доработки на проде, ЦПС будет тестировать 03.07.2024. Доработки протестировали, зачемания от 17.06.2024 устранены, интеграция готова к демонстрации - запланирована на 09.07.2024. 2) Остается незакрытым вопрос применения новой методики расчета индекса-дефлятора. Проблема на текущий момент заключается в том, чтобы выяснить источник данных о распределении стоимости строительства по годам строительства. На обсуждение вынесен вопрос добавления функциональности по ручному вводу долей распределения Куратором проекта - плановая дата обсуждения 09.07.2024 3) Планируем по итогам демонстрации интеграции инициировать подписание протоколов. Плановая дата подписания - 12.07.2024. Подписание 09.07.2024 не видится возможным в силу позиции И.В. Лепкиной, согласно которой она готова подписать протоколы только по результатам массовой передачи данных из КРОСС в КСС. Соответственно, период с 09.07.2024 по 12.07.2024 на передачу данных силами ГИ. 4) Реализована задача по созданию БО для импорта данных по фактическому финансированию и фактическому освоению. Сам импорт не реализован, находится на согласовании УКЗ. 5) Ждем от Управления 644/11 комментацрии новой редакции ДиИ №5. |  | 1. Провели демонстрацию интеграции КРОСС-КСС. Выявили новое замечание в работе интеграции, ушли на доработке. Совместно с заказчиком пришли к решению, что получим от заказчика перечень проектов для публикации в КСС, после чего пойдем на новое демо. 2. Подписание протоколов не инициировано. 3. Обсудили вопрос расчета индекса-дефлятора: решили расчитывать % распределения стоимости строительства через трудозатраты из КСГ. 4. ДиИ №5 находится на рассмотрении у Ю. Корсакова. 5. Реализованы БО по импорту фактического финансирования и фактического освоения, необходимо тестирования, для тестирования нужен шаблон, заполненный синтетическими данными. | 1. По интеграции КРОСС-КСС: получили перечень проектов для тестовой передачи ССР из КРОСС в КСС, задача на стороне коллег из КРОСС. По результатам передачи, в случае ошибок при передаче, фомируем пул проблем для устранения перед закрытием интеграции. 2. По индексу-дефлятору договорились опробовать с расчетом распределения стоимости строительства через распределение трудозатрат, в начале следующей недели планирую встречу. 3. По ДиИ №5 все ещё без обратной связи. 4. Фактическое освоение и фактическое финансирование реализовано на тестовом контуре, пока не протестировано. | 1. По интеграции КРОСС-КСС: проанализировали перечень проектов, необходимых для передачи из КРОСС в КСС, сделали выводы. С управлением ценообразования предварительно договорились встретиться 18.07.2024 для обсуждения итогов анализа. С Ю. Корсаковым также момент обговорил. 2. По индексу-дефлятору договорились опробовать метод расчета распределения стоимости строительства через распределение трудозатрат, на этой неделе планирую встречу. 3. По ДиИ №5 все ещё без обратной связи. 4. Также без обратной связи статус заявки на изменения для реализации задачи по отражению фактического осовения и фактического финансирования. Ю. Корсакова в известность поставил, 17.07.2024 проговорю этот момент с коллегой В. Стешенко. ЗНИ направлено в адрес информа, однако какой у неё сейчас статус - неизвестно. 5. Фактическое освоение и фактическое финансирование реализовано на тестовом контуре, пока не протестировано. Ожидаем шаблон, наполненный данными со стороны информа. 6. 11.07.2024 провел встречу с управлением контроля затрат для обсуждения вопроса достаточности реализованной функциональности модуля по разделам "Перечень ВиСР" и "Накопительная ведомость ВиСР" для перевода в ОЭ - выявили критическое замечание на стороне пользователя ГИ (у пользователя ЦПС ошибок не возникает). Ушли выяснять причины и дорабатывать. 7. 16.07.2024 провел встречу с управлением ценообразования для обсуждения вопроса достаточности реализованной функциональности модуля по разделам "РДЦ" и "Перечень ВиСР" для перевода в ОЭ - выявили некритические замечания. Ушли дорабатывать (большинство нужно реализовать до перехода в ОЭ) | 1. По интеграции КРОСС-КСС делаем 2 доработки: - отключаем проверку на соответствие локальных смет и объектным сметам + в детальной вкладке ССР визуально подсвечиваем те объектные сметы, которые не равны сумме объектных; - в реестре версий ССР добавляем новый столбец с ссылкой на срез в КРОСС с объектными и локальными сметами, со сметными ресурсами и трудозатратами. М.О. Басалгин переговорил с А.Л. Сивер, они готовы подписать протокол после выполнения ранее отмеченных доработок. Дополнительна необходимо ДиИ на интеграцию КРОСС-КСС и актуализировать протоколы финальных испытаний, опытной эксплуатации и приемочных испытаний. 2. По индексу-дефлятору статус без изменений - договорились опробовать метод расчета распределения стоимости строительства через распределение трудозатрат,. Встречу с КСП на прошлой неделе не провел, планирую на эту. 3. По ДиИ №5 все ещё без обратной связи. 4. Заявка на изменение доведена до информа, они взяли её в работу. 5. Фактическое освоение и фактическое финансирование реализовано на тестовом контуре, пока не протестировано. Ожидаем шаблон, наполненный данными со стороны информа. После тестирования будем переносить на прод. | 1. По интеграции КРОСС-КСС делаем 2 доработки: - отключаем проверку на соответствие локальных смет и объектным сметам + в детальной вкладке ССР визуально подсвечиваем те объектные сметы, которые не равны сумме объектных; - в реестре версий ССР добавляем новый столбец с ссылкой на срез в КРОСС с объектными и локальными сметами, со сметными ресурсами и трудозатратами. М.О. Басалгин переговорил с А.Л. Сивер, они готовы подписать протокол после выполнения ранее отмеченных доработок. Написал ДиИ к ПР на информационный обмен КРОСС-КСС, актуализировал протоколы по интеграции, направил протоколы заказчику для предварительного рассмотрения 2. По индексу-дефлятору: получил комментарий подхода к расчету индекса-дефлятора от коллег из КСП, направил комментарий в ГИ и Д644 для изучения, жду обратной связи, метод ручного распределения по периодам находится в работе. 3. По ДиИ №5 получил комментарии от В. Стешенко, взяли в работу, на 26.07.2024 запланирована встреча для обсуждения. 4. Заявка на изменение доведена до информа, они взяли её в работу. 5. Фактическое освоение и фактическое финансирование реализовано на тестовом контуре, пока не протестировано. Ожидаем шаблон, наполненный данными со стороны информа. После тестирования будем переносить на прод. | 1. По интеграции КРОСС-КСС сделали 2 доработки: - отключили проверку на соответствие локальных смет и объектным сметам + в детальной вкладке ССР визуально подсвечиваем те объектные сметы, которые не равны сумме объектных; - в реестре версий ССР добавили новый столбец с ссылкой на срез в КРОСС с объектными и локальными сметами, со сметными ресурсами и трудозатратами. М.О. Басалгин переговорил с А.Л. Сивер, они готовы подписать протокол после доработок. Написал ДиИ к ПР на информационный обмен КРОСС-КСС, актуализировал протоколы по интеграции, направил протоколы заказчику для предварительного рассмотрения. Жду обратную связь от А. Сивер по протоколам и еду демонстрировать. 2. По индексу-дефлятору: получил комментарий подхода к расчету индекса-дефлятора от коллег из КСП, направил комментарий в ГИ и Д644 для изучения, жду обратной связи, метод ручного распределения по периодам находится в работе. От ГИ и Д644 все еще жду ответа.
ОиУД | Уточнение требований по доработкам модуля. | Уточнение требований по доработкам модуля. | Уточнение требований по доработкам модуля. | Уточнение требований по доработкам модуля. | Уточнение требований по доработкам модуля. |  | Уточнение требований по доработкам модуля. | Уточнение требований по доработкам модуля. | Занимаемся оформлением закрывающих документов с «Газпром инвест» и ожидаем закрытия модулей этапа 1.1 (НСИ, МОП МТО, интеграций первой очереди). | Была проведена демонстрация для кураторов от Д644 нового экрана "Реестр статей затрат". По полученной обратной связи ушли на доработку. | Проблема: для закрытия работ по модулю ОиУД Инвесту требуется протокол об успешном прохождении модулем нагрузочного тестирования на импортонезависимом стеке. | Изменений нет. | Изменений нет. | Изменений нет. | Изменений нет | Изменений нет | Изменений нет | Изменений нет | Проверка обновления импорта выявила расхождения между исходными данными и фронтом, отчётом. Завтра перепроверим, и передадим проблему в СУ. |  | Исправлена ошибка импорта договоров. | Ничего не происходит |  |  |  | Без изменений |  |  | Обновления не производились. | Без изменений |  | Без изменений
УР | - Устранение некритичного замечания финальных испытаний (прогноз - 13.03.2024). - Подготовка и подписание документов завершения опытной эсплуатации. - Организация сервисной поддержки пользователей в период эксплуатации модуля. | Обнаружены ошибки моделирования сценариев. Сценарий "Прогноз по производительности" - ошибка; Сценарий "Прогноз по директивной дате" - ошибка; Сценарий "Прогноз по неопределенности и рискам" - ошибка; Сценарий "Проверка качесва КСГ" - успешно; Сравнение сценариев - ошибка. Планируется проведение обучения пользователей после устранения ошибок моделирования сценариев. | - Устранение некритичного замечания финальных испытаний (прогноз - 19.03.2024). - Подготовка и подписание документов завершения опытной эсплуатации (прогноз - 22.02.2024). - Организация сервисной поддержки пользователей в период эксплуатации модуля. | - Устранение некритичного замечания финальных испытаний (прогноз - 22.03.2024). - Утверждены документы завершения ОЭ 21.03.2024. Ожидается скан. - Организация сервисной поддержки пользователей в период эксплуатации модуля. | - Организация сервисной поддержки пользователей в период эксплуатации модуля. - Актуализация требований на развитие. |  | Актуализация требований на развитие | Актуализация требований на развитие | Проработка и детализация требований на развитие | Проработка и детализация требований на развитие. | Проработка и детализация требований на развитие. | Проработка и детализация требований на развитие. | Проработка и детализация требований на развитие. |  |  | Проработка и детализация требований на развитие. | Проработка и детализация требований на развитие. | Проработка и детализация требований на развитие. | Проработка и детализация требований на развитие. |  | Реализация требований на развитие | Реализация требований на развитие. 30.05.2024 установлен пакет обновления функциональности тестового контура. Ожидается настройка прав доступа для проведения тестирования функциональности. | Реализация требований на развитие. 04.06.2024, в рамках реализации требований на развитие, направлена заявка на обновления функциональности продуктивного контура. |  | Процесс подписания пользовательской инструкции. Доработка требований со стороны бизнеса: -количественная оценка рисков, -переход из мониторинга рисков в выбранный этап (УР-001-9) | Процесс подписания пользовательской инструкции. Доработка требований со стороны бизнеса: -количественная оценка рисков -переход из мониторинга рисков в выбранный этап (УР-001-9) -удаление чек бокса -обсуждение с командой BI о добавлении новых отчетов |  |  | Процесс подписания пользовательской инструкции. Доработка требований со стороны бизнеса: -количественная оценка рисков -переход из мониторинга рисков в выбранный этап (УР-001-9) -реализация функционала расчета количественных рисков, с помощью данных из смежных модулей -проработка макетов отчетов для реализации в BI | Процесс подписания пользовательской инструкции. Доработка требований со стороны бизнеса: -количественная оценка рисков -переход из мониторинга рисков в выбранный этап (УР-001-9) -реализация функционала расчета количественных рисков, с помощью данных из смежных модулей -проработка макетов отчетов для реализации в BI |  | - Утверждение актуализированной ролевой инструкции пользователей. Прогноз - 12.07.2024. - Реализация требований на развитие. | - Утверждение актуализированной ролевой инструкции пользователей. Прогноз - 17.07.2024. - Реализация требований на развитие. | - Утверждение актуализированной ролевой инструкции пользователей. Прогноз - 19.07.2024. - Реализация требований на развитие. | - Утверждение актуализированной ролевой инструкции пользователей. Прогноз - 24.07.2024. - Реализация требований на развитие. | - 24.07.2024 утверждена актуализированная ролевая инструкция пользователей. - Реализация требований на развитие. | Реализация требований на развитие.
УИ | Проведена демонстрация устранения критичных замечаний после финальных испытаний. Устранено 6 из 7ми замечаний. Ожидается встреча с куратором на предмет согласования действий по процессу интеграции с СУИД. Корректировка атрибутов для интеграции. Снята обязательность заполнения полей в типе записи "Договор". Не создается ЗнИ с типом СД по причине отстутствия записей СД в справочнике. Присутствует ошибка в маршруте согласования при отклонении карточки с этапами оценки. На след. неделе планируется закрытие всей критики и подготовка к приёмочным испытаниям. ГСП запросило обучение пользователей нового филиала и проведение демонстрации модуля на их филиале. Модуль не готов к ПСИ. | Без изменений. | Обновления отсутствовали. Назначено 6 встреч с ключевыми пользователями для демонстрации функциональности модуля по всем объектам изменений.Подготовлен протокол проведения финальных испытаний. | Обновления не производились. Проведены встречи по демонстрации модуля в части КСГ, ИД, СД и Бюджет. Получены и зафиксированы в протокол проведения финальных испытаний некритичные замечания. | Обновления не производились. Проведены встречи по финальным испытаниям модуля в части МТР, РД, ПД, ЦИМ, Договор, ЗнИ Общая. Получены и зафиксированы в протокол проведения финальных испытаний некритичные замечания и предложения на развитие. Далее планируется: - подписание протокола финальных испытаний; - проведение встреч по целевым ЗнИ с целью испытаний на действующих ОКС с реальными пользователями; - проведение встреч с целью показа устранения замечаний по журналу ОЭ; - завершение ОЭ. 26.03.2024 Интеграционное взаимодействие на момент демонстрации ЗнИ РД не функционировало по причине неработоспособности контура ЕЦП ГСП, из-за чего отправленные ЗнИ РД не приходили от ЕЦП ГСП, а согласованные на стороне СУИП ЗнИ не отправляли свой статус в ЕЦП ГСП; также сформированные ЗнИ РД, ПД, ЦИМ в СУИП не были своевременно получены в ЕЦП ГСП. | Обновления не производились. | Обновления не производились. Нестабильно работают интеграционные потоки СУИП - ГСП В рабочем порядке вопрос решается с АО "Системы управления" | Обновления не производились. Всё так же нестабильно работают интеграционные потоки СУИП - ГСП В рабочем порядке вопрос решается с АО "Системы управления" | Обновления не производились. Проиводится сбор бизнес-требований к отчётной форме выгрузки ЗнИ. До реализации отчётных форм модуль не готов к ПСИ. | Обновления не производились. Для реализации отчётных форм шаблон согласован с бизнесом и направлен в составе постановки на реализацию в АО "Системы управления". Предварительный срок 25.04.2024. До реализации отчётных форм модуль не готов к ПСИ. Протокол финальных испытаний направлен всем участникам на согласование. | Обновления не производились. Протокол финальных испытаний направлен всем участникам на подписание. | Обновления не производились. Протокол финальных испытаний направлен всем участникам на подписание. | Обновления не производились. Протокол финальных испытаний на обсуждении в Газпром Инвест. Производится реализация функциональности отчётных печатных форм отдельных ЗнИ. | На продуктивный контур установлен пакет, устраняющий замечание финальных испытаний. На тестовый контур установлен пакет, устраняющий представление отчетной формы. | На продкутивный контур установлен пакет, вносящий корректировки в отчетные формы карточек ЗнИ | Обновлений не было | Обновлений не было | Обновлений не было | 15.05 на тест подана заявка: выравнивание атрибутов для интеграции 16.05 успешно установлено на тест - подана заявка на прод | Обновлений не было | Обновлений не было | На продуктивный контур подана заявка на обновление, содержащее устранение ошибок | 31.05 На тест подана заявка: выравнивание положения дел для таблицы csi.csi_tbl_zni_ui | Обновлений не было | Обновления не производились Запланирована демонстрация модуля в рамках финальных испытаний на 14.06 | Обновления не производились. Проведено тестирование с пользователями системы ООО "Газпром инвест". Интеграционные потоки ЕЦП ГСП - СУИП - СУИД СЭТД отработали неуспешно. Запланировано тестирование с рабочей группой бизнес-пользователей после устранения ошибок интеграционных потоков. Утврежден протокол финальных испытаний с замечаниями | Обновления не производились. | Обновления не производились. | Подписан протокол устранения замечаний финальных испытаний ОЭ. Обновления на продуктивном контуре не производились. | На тестовый контур установлен пакет, содержащий устранение некритичных замечаний. Подана заявка на продуктивный контур. | Изменений не было | Изменений не было | По результатам Проведения опытной эксплуатации Системы в части функциональности (с бизнес-пользователями) выявлено 7 замечаний. | проведены испытания модуля по функциональности с бизнес-пользователями в рамках ОЭ. Выявлено 4 критичных замечаний, 4 – некритичных, 2 - предложения на развитие. Протокол направлен участникам на рассмотрение и согласование | изменений не было | изменений не было | Реестр ЗнИ УИ: Добавление возможности фильтрации записей в справочнике "Код МОП МТО". На настоящий момент: подписание протокола проведения ОЭ и подготовка к повторному проведению ОЭ в рамках устранения замечаний. Существуют затруднения с привлечением к испытаниям бизнес-пользователей от строительного блока ООО "Газпром инвест": не открыты необходимые роли в СУУЗ, нет готовности к проведению испытаний.
ПиТ | Обновление 10.03.2024. Согласно описанию к заявке исправлено следующее: Исправление ошибок вывода информации в модальном окне - результат не виден, т.к. зависит от обноления по метасфере. Исправление логики сбора данных для модального окна - результат не виден, т.к. зависит от обноления по метасфере. Исправление расчета факта техники, где количество не равно нулю - обновление не сработало Обновление 11.03.2024 Согласно описанию к заявке, исправлен следующее: Исправление ошибки округления - результат не виден, т.к. зависит от обноления по метасфере. Изменение типа полей. Добавление индекса - результат визуально не виден, обновление техническое. Ожидается обновление по метасфере 14.03. Актуальная информация по факту СМГ отсутствует (нет факта на стороне ОКР) Выгружаемые отчеты не соответствуют шаблонам в ПР Модуль не готов к ПСИ | Новые пакеты не устанавливались. Ожидается обновление по метасфере 14.03. Актуальная информация по факту СМГ отсутствует Выгружаемые отчеты не соответствуют шаблонам в ПР Модуль не готов к ПСИ | Последнее обновление 15.03.2024. Пакет установлен успешно. Данные в экранных формах приведены в соответствие с порталом ГСП. Отчеты временно не выгружаются. Экспорт не работает (ошибка авторизации). Ожидается обновление по метасфере. Модуль не готов к ПСИ | Обновления не производились. Модуль не готов к ПСИ. | Обновления не производились. На контуре подрядчика подготовлено обновление для исправления замечаний к функционалу модуля в части выгрузки отчетов. Протестирована работоспособность функционала получения фактических показателей из СМГ модуля ОКР. Модуль не готов к ПСИ. | Обновления не производились. Модуль не готов к ПСИ. | Обновления не производились. По результатам совместного тестирования модуля с представителями СУ была установлена корректная работа большей части фунциональности. Замечания к формату выгружаемых отчетов в процессе устранения. Готовность модуля к ПСИ 85%. | Последнее обновление установлено 03.04.2024. По результатам обновления исправлены следующие ошибки: Исключена ошибка неверного расчета и вывода разных показателей в нескольких экранных формах при определенных условиях Работает выгрузка экранных форм. Замечания к формату выгружаемых отчетов в процессе устранения. Обновления по Метасфере находятся в процессе согласования. Готовность модуля к ПСИ 85%. | Последние обновления по метасфере 04.04 и 08.04. В результате обновлений: Исправлен вывод данных в отчетных формах Отображаются статистические данные при работе с картой Ожидается обновление в метасфере информации по генпланам. Исправена ошибка с расхождением данных в экранных формах. Готовность модуля к ПСИ 90%. | Последнее обновление 10.04.2024 В результатае обновленией: В отчетной форме №2 исправлена ошибка вывода значений в колонках в т.ч. на вкладке техника Изменение длины поля во временной таблицы процедуры приводящей к ошибке при определенных условиях. Ожидается обновление в метасфере информации по генпланам. Готовность модуля к ПСИ 95%. | Последнее обновление 16.04.2024 В результатае обновленией: Выполнена оптимизация выполнения сборки данных для отображения в экранной форме. Ожидается обновление в метасфере информации по генпланам. Готовность модуля к ПСИ 95%. | Последнее обновление 16.04.2024 Ожидается обновление в метасфере информации по генпланам. Проведена демонстрация функционала модуля заказчику. Получены замечания. Устранение замечаний ожидается в течение недели. Готовность модуля к ПСИ 95%. | Обновления по модулю не устанавливались. Готовность модуля к ПСИ 95%. | Обновлния по модулю не устанавливались. Наблюдается деградация экранной формы для работы с картой (при открытии форма не загружается) Модуль не готов к ПСИ | Последнее обновление 03.05.2024 В результате обновления: снова загружается экранная форма для работы с картой, включая все поля; на карте отображаются пиктограммы, обозначающие положение техники на карте; данные, прихоящие по интеграции не обновлены; раздел "Статистика по персоналу и технике" не заполняется. Модуль не готов к ПСИ. | Последнее обновление 07.05.2024 В результате обновления: снова загружается экранная форма для работы с картой, включая все поля; на карте отображаются пиктограммы, обозначающие положение техники на карте; данные, прихоящие по интеграции не обновлены; раздел "Статистика по персоналу и технике" не заполняется. Модуль не готов к ПСИ. | Последнее обновление по модулю ПиТ 12.05.2024 Последнее обновление по Метасфере 14.05.2024 В результате обновлений: Устранены замечание к экранной форме для работы с картой Проводится обновление данных по интеграции со стороны ГСП Готовится встреча с бизнесом по демонстрации функционала модуля. Готовность модуля к ПСИ 98 %. | Проведена встреча с бизнесом. Основная часть замечаний устранена. Получены новые замечания, ведется работа по устранению. Ведется подготовка документации для выхода модуля из стадии "Реализация". | Последняя доработка 20.05.2024 В результате обновления участично устранены замечания к функциональности модуля: - ЭФ "Плановое и фактическое количество". В разделе "Дельта СМГ" добавлена расцетка ячейки при отрицательном значении дельты; - ЭФ "Мониторинг статусов машин и механизмов": Размер солбцов с временными показателями приведены к единому размеру; - ЭФ "Сводка по ресурсам". Изменено визуальное отображение диаграммы "Средняя явочная численность ресурсов по месяцам"с гистограммы на график с маркерами"; добавлена возможность переключения между показателями. Ведется подготовка документации для выхода модуля из стадии "Реализация". | Обновления по модулю не устанавливались. Ведется работа по устранению замечаний к функциональности модуля. Ведется подготовка документации для выхода модуля из стадии "Реализация". | Последнее обновление 27.05.2024 Проведена встреча с бизнесом. Устранено критичное замечание. Подписан протокол устранения замечаний предварительных испытаний функциональности. Ведется подготовка документации для выхода модуля из стадии "Реализация". | Утвержден протокол устранения замечаний к функциональности системы. Ведется работа по подготовке предварительных испытаний по интеграции. Ведется работа по переносу модуля на продуктивный контур. Акты для выхода из "Реализаци" подготовлены. Подписание планируется по результатам переноса модуля на продуктивный контур, при отсутствии критичных змечаний к функциональности. | Ведется работа по переносу модуля на продуктивный контур. Ведется работа по подготовке модуля к прохождению предварительных испытаний по интеграции. В настоящее время наблюдается стабильная проблема с идентичностью информации, полученной по интеграции с ГСП с информацией в ЕЦП ГСП. | Обновлений не проводилось. В настоящее время наблюдается стабильная проблема с идентичностью информации, полученной по интеграции с ГСП с информацией в ЕЦП ГСП. | Обновлений не проводилось. В настоящее время наблюдается стабильная проблема с идентичностью информации, полученной по интеграции с ГСП с информацией в ЕЦП ГСП. | Последние обновления: метасфера: 13.06.2024 - исправление ошибок интеграции между модулями СУИП и Метасфера (ПиТ) 14.06.2024 - просмотр логов и конфигов сервисов метасферы, возможный перезапуск сервисов Модуль ПиТ: 13.06.2024 - Описание: Оптимизация потока ПИТ ресурсы (перевод на процедуру import_pit_resource_plan_fact), Очистка тестовых данных в таблице бизнес объекта 14.06.2024 - Исправление некорректной вставки пустых значений для текстовых полей В результате частично устранены проблемы с интеграционными потоками из ЕЦП ГСП в ЕЦП СУИП (ПиТ). Проблема с идентичностью информации, оправленной по интеграции частично не устранена. |  | Был установлен пакет обновлений. По результатам тестирования: - восстановлена работоспособность интеграции ЕЦП ГСП - ЕЦП СУИП (ПиТ). | Обновления в работе. По результатам обновления планируется возобновление работоспособности функции отображения генплана ОКС в ЭФ для работы с картой. | Проведено обучение сотрудников в рамках подготовки модуля к Опытной эксплуатации. По результатам совместной работы и установленных обновлений, устранена проблемы расхождения данных, отправленных по интеграции из ЕЦП ГСП. Планируется подписание протокола обучения пользователей. | Последнее обновление 02.07.2024 В результате обновления устранена проблема с подложкой в виде генплана на выбранном ОКС. Планируется полноценный перенос модуля на продуктивный контур, подписание протокола обучения пользователей и загрузка данных для проведения ОЭ по модулю | В результате установки обновлений, модуль перенесен на продуктивный контур. Ведется загрузка данных в смежные модули и систему ГСП для полноценнного тестирования модуля в рамках ОЭ. Ведется устранение замечаний к проектной документации для выхода модуля в ОЭ. | Обновлений по модулю не производилось. Ведутся работы по загрузке на продуктивный контур данных для подготовки модуля к переводу в ОЭ | Обновлений по модулю не производилось. Ведутся работы по загрузке на продуктивный контур данных в рамках перевода в ОЭ | изменений не было
ОКР | 05.03.2024-12.03.2024 были установлены пакеты, устраняющие часть замечаний к функциональности модуля: - исправлена часть ошибок в ПФ СМГ. - реализован загрузчик исторических данных (есть замечания: передача файлов уведомлений в ГСП; данные в некоторых столюцах заполняются некорректно). - реализовано отображение дашборда «Ежедневная сводка» (есть замечания: процентные показатели отображаются некорректно). Открытые вопросы: ролевое разграничение, роль "Администратор ОКР", экранная форма статистики и аналитики Уведомлений СК. Модуль не готов к ПСИ. | 3.03.2024-14.03.2024 были установлены пакеты, устраняющие часть замечаний к функциональности модуля в части уведомлений и отчётов СМГ. По результатам тестировнания: - исправлены ошибки в экранных формах реестра уведомлений и реестра нарушений - исправлена часть ошибок загрузчика исторических данных (в поля "Остновка - принятое решение" теперь данные подтягиваются корректно; при загрузке уведомлений файлы отправляются в ГСП) - реализована выгрузка отчётов СМГ на определенную дату (есть замечания: в отчетах "Еж. сводка" находятся неактульные данные, некоторые значения считаются некорректно, а также имеют место замечания к оформлению отчётов) - ролевое разграничение не настроено Открытые вопросы: ролевое разграничение, роль "Администратор ОКР", экранная форма статистики и аналитики Уведомлений СК, загрузчик исторических данных. Модуль не готов к ПСИ. | "15.03.2024-19.03.2024 были установлены пакеты, устранящие замечания в части отчётных форм СМГ и Уведомлений СК: -исправлена часть ошибок в отчетных формах -частично настроено ролевое разграничение -устранена часть замечаний в нарушениях (увед. ск) - справочники, выбор работы по ОКС. В настоящий момент обмен данными (интеграция) в рамках ЕЦП ГСП-СУИП ОКР не работает в части СМГ, ЗПИ. Открытые вопросы: роль ""Администратор ОКР"", экранная форма статистики и аналитики Уведомлений СК, загрузчик исторических данных. Модуль не готов к ПСИ." | Обновления не производились. Модуль не готов к ПСИ. | 22.03.2024-26.03.2024 было установлено несколько пакетов обновлений, устраняющих ошибки функциональности модуля в части СМГ: - исправлена часть ошибок в ЭФ реестра СМГ и карточки СМГ (скрыты ненужные поля, закреплены необходимые области, исправлены процентные показатели) - исправлена часть ошибок в отчётных формах СМГ (выводы месяца, отображение ОКС) - устранена часть замечаний к BI-дашбордам (закреплены области, изменены источники данных). Также по результатам рабочей встречи с Заказчиком зафиксирован список замечаний к СМГ. По результатам их устранения было принято решение проводить сквозное тестирование модуля в части СМГ в рамках подготовки к ОЭ. Открытые вопросы: роль "Администратор ОКР", экранная форма статистики и аналитики Уведомлений СК, загрузчик исторических данных, настройка интеграции в части ЗПИ, Уведомлений. Модуль не готов к ПСИ. | Было установлено несколько пакетов обновлений, устраняющих ошибки в части ОКР.СМГ: - исправлена часть ошибок в BI-дашбордах (дублирование данных, некорректные данные) - исправлена часть ошибок в ЭФ СМГ и в отчётных формах СМГ: • изменён порядок вкладок в карточке СМГ • закреплены необходимые поля в реестре СМГ • скорректированы значения полей в карточке СМГ • изменён источник даты для полей "Дата утверждения ГПР" в отчётных формах и реестре СМГ. Открытые вопросы: роль "Администратор ОКР", экранная форма статистики и аналитики Уведомлений СК, загрузчик исторических данных, настройка интеграции в части ЗПИ, Уведомлений, отображение раздела «Документация из СЭТД». Модуль не готов к ПСИ. | Был установлен пакет обновлений, устраняющие ошибки расчета показателей "% отклонения" и "% выполнения" в FR-отчёте "Ежедневная сводка". 01.04.2023 была проведена демонстрация функциональности модуля ОКР Заказчику с участием СУ в целях выявления критичных замечаний для возобновления ОЭ в части СМГ. По рез-татам встречи критичные замечания: - Реестр СМГ: группировка по месяцам — некорректно - ПФ СМГ и отчётные формы — отсутствие/расхождение части данных с ЕЦП.ГСП; отсутствие группировка по видам работ в ПФ; ошибка выгрузки отчёт. форм на опред. месяц - BI-дашборды: отсутствие возможности форм. ЭФ на опред. дату. СУ с замечаниями ознакомлены. Открытые вопросы: роль "Администратор ОКР", экранная форма статистики и аналитики Уведомлений СК, загрузчик исторических данных, настройка интеграции в части ЗПИ, Уведомлений, ИД, ПА, отображение раздела «Документация из СЭТД». Модуль не готов к ПСИ. | 04.04.2024 был установлен пакет обновлений, устраняющий часть ошибок загрузчика исторических данных (ЗИД): - добавлена обработка ошибочных данных при импорте уведомлений в СУИП из xls: при попытке загрузить некорректные данные, уведомления не загружаются, и формируется список логов с допущенными ошибками; Открытые вопросы: роль "Администратор ОКР", экранная форма статистики и аналитики Уведомлений СК, загрузчик исторических данных, настройка интеграции в части ЗПИ, Уведомлений, ИД, ПА, отображение раздела «Документация из СЭТД». Модуль не готов к ПСИ. | Обновления не производились. Интеграционные потоки в части ЗПИ, Уведомлений, ИД, ПА не настроены. Открытые вопросы: роль "Администратор ОКР", экранная форма статистики и аналитики Уведомлений СК, загрузчик исторических данных, настройка интеграции в части ЗПИ, Уведомлений, ИД, ПА, отображение раздела «Документация из СЭТД». Модуль не готов к ПСИ. | Установлено несколько пакетов обновлений, устраняющих часть ошибок модуля: 1. в части Загрузчика исторических данных (раздел Уведомления): - реализована и включена в загрузчик логика вычисления для полей «Сведения об устранении» и «Просрочено (Да/Нет)» 2. в части функциональности экранных форм (раздел Уведомления): - добавлена обработка полей остановочных уведомлений 3. в части СМГ: - в реестр СМГ добавлено поле "Генподрядчик". Сломан BI-дашборд СМГ "Анализ плана" на тестовом контуре. Интеграционные потоки в части ЗПИ, Уведомлений, ИД, ПА не настроены. Открытые вопросы: роль "Администратор ОКР", экранная форма статистики и аналитики Уведомлений СК, загрузчик исторических данных, настройка интеграции в части ЗПИ, Уведомлений, ИД, ПА, отображение раздела «Документация из СЭТД». Модуль не готов к ПСИ. | Установлен пакет обновления ОКР_PG_29, устраняющий часть ошибок модуля в части СМГ: - В таблицу ресурсов СМГ добавлено поле "План на месяц"; - Добавлено каскадное удаление СМГ; Сломан функционал выдачи замечаний к плану/факту СМГ. Интеграционные потоки в части СМГ, ЗПИ, Уведомлений, ИД, ПА не настроены. В части СМГ, Уведомлений исходящие сессии не работают. Открытые вопросы: роль "Администратор ОКР", экранная форма статистики и аналитики Уведомлений СК, загрузчик исторических данных, настройка интеграции в части ЗПИ, Уведомлений, ИД, ПА, отображение раздела «Документация из СЭТД». Модуль не готов к ПСИ. | Новые обновления не устанавливались. Открытые вопросы: роль "Администратор ОКР", экранная форма статистики и аналитики Уведомлений СК, загрузчик исторических данных, настройка интеграции в части всех разделов модуля (в настоящий момент нельзя подтвердить работоспособность в части хотя бы одного раздела), отображение раздела «Документация из СЭТД». Модуль не готов к ПСИ. | Установлено несколько пакетов обновлений, устраняющих часть ошибок модуля: - исправлена ошибка создания замечаний к СМГ - исправлена ошибка отображения экранной формы карточки нарушений - в реестре замечаний ИД исправлен вывод № задачи ИД; - исправлено отображение ссылок на уведомление в реестре нарушений Проблемные вопросы: роль "Администратор ОКР", экранная форма статистики и аналитики Уведомлений СК, загрузчик исторических данных, настройка интеграции в части разделов ЗПИ, Уведомления, ИД, ПА, отображение раздела «Документация из СЭТД». Модуль не готов к ПСИ. | Установлено несколько пакетов обновлений, устраняющих часть замечаний: в части СМГ и "Отчётности": - добавлено поле и атрибут "Код ОКС" на работы СМГ - исправлено форматирование отчётов СМГ и ПФ СМГ согласно замечаниям Заказчика - добавлен функционал формирования BI-дашборда "Ежедневная сводка" на опред. дату. Реализовано некорректно. в части стройконтроля (увед. + ЗПИ): - исправлена выгрузка FR-отчётов - добавлен функционал суперпользователя. Реализовано с замечаниями - исправлена интеграция ЗПИ в части ИД: - внесены правки в функционал карточки ИД Проблемные вопросы: роль "Администратор ОКР", экранная форма статистики и аналитики Уведомлений СК, загрузчик исторических данных (отображение файлов), отображение раздела «Документация из СЭТД». Модуль не готов к ПСИ. | Установлено несколько пакетов обновлений. Заявлено: - Фикс ошибок Загрузчика (передача файлов в ЕЦП.ГСП) - Восстановление прав на создание замечаний к ИД и ПА - Восстановление раздела "Документация из СЭТД" По результатам тестирования: - Раздел "Документация из СЭТД" восстановлен - Ошибка Загрузчика исторических данных не иправлена (файлы передаются с ошибкой) - Замечания к ИД, ПА создаются корректно (для целостного тестирования необходимо утсановить обновление на про. контур, тк на тестовом действуют права суперюзера) У Заказчика не работает Загрузчик исторических данных (предположительно, проблема с правами). Ошибка в работе у СУ. Проблемные вопросы: роль "Администратор ОКР", экранная форма статистики и аналитики Уведомлений СК, BI-дашборд "Ежедневная сводка", загрузчик исторических данных (отображение файлов + целостность данных на стороне ГСП + ошибки работы у Заказчика), отображение раздела «Документация из СЭТД». Модуль не готов к ПСИ. | Обновление установлено 07.05 Заявлено: - установка скрипта для обновления настроек файловых потоков на тестовом контуре По результатам тестирования: - файлы, приложенные к нарушениям, при загрузке исторических данных в разделе уведомления отправляются в ГСП по интеграции. Проблемные вопросы: роль "Администратор ОКР", экранная форма статистики и аналитики Уведомлений СК, BI-дашборд "Ежедневная сводка", загрузчик исторических данных (отображение файлов + целостность данных на стороне ГСП + ошибки работы у Заказчика), отображение раздела «Документация из СЭТД». Модуль не готов к ПСИ. | Установлено несколько пакетов обновлений. Устранена часть замечаний в части СМГ, СК. Текущий статус: - при отправке Уведомлений в ГСП файлы отправляются корректно - исправлены замечнания в части раздела "Корректировка Уведомлений" - изменена логика BI-дашборда "Ежедневная сводка" (пока работает некорректно) - восстановлен раздел "Документация из СЭТД" Проблемные вопросы: ролевая модель не настроена (нет нескольких разделов на проде), часть кнопок не активны по всем разделам, роль "Администратор ОКР", экранная форма статистики и аналитики Уведомлений СК, BI-дашборды (во многих графиках "Данные отсутствуют"). Модуль не готов к ПСИ. | C 13.05.2024 обновлений не производилось. Проблемные вопросы: ролевая модель не настроена (нет нескольких разделов на проде), часть кнопок не активны по всем разделам, роль "Администратор ОКР", экранная форма статистики и аналитики Уведомлений СК, BI-дашборды (во многих графиках "Данные отсутствуют"). Модуль не готов к ПСИ. | Установлено несколько пакетов обновлений, в которых заявлено изменение логики формирования BI-дашборда СМГ "Еж. сводка". По результатам тестирования функционал реализован с критичными замечаниями. Проведено несколько рабочих встреч с участием Заказчика в целях демонстрации и тестирования функицонала ОКР в части СК. Составлен список замечаний к модулю. Проведена рабочая встреча с участием кураторов проекта со стороны ГИ, ЦПС, СУ. В рамках рабочей встречи было принято решение устранить критичные замечания в рамках СК до 03.06.2024, продолжить тестирование, фиксировать замечания, начать подготовку к ОЭ в части СК. Проблемные вопросы: отсутствует синхронизация кодировок объектов между ГСП и СУИП, ПФ Уведомлений, функционал "Администратор ОКР" реализован с критичными замечаниями, экранная форма статистики и аналитики Уведомлений СК, BI-дашборды, отсутствует интеграция в части ЗПИ, ИД, ПА. Модуль не готов к ПСИ. | Обновлений не производилось. Проблемные вопросы: отсутствует синхронизация кодировок объектов между ГСП и СУИП, ПФ Уведомлений, функционал "Администратор ОКР" реализован с критичными замечаниями, экранная форма статистики и аналитики Уведомлений СК, BI-дашборды, отсутствует интеграция в части ЗПИ, ИД, ПА. Модуль не готов к ПСИ. | Установлено несколько пакетов обновлений. В результате их установки: - Сломан функционал Загрузчика исторических данных - Сломан BI-дашборд "Анализ плана" - Пропала часть ярлыков на сайдбаре ОКР - Исправлено отображение вкладки "Корректировка нарушений" - Частично реализован функционал остановочных уведомлений - Убраны лишние внешние операции в уведомлениях Проблемные вопросы: отсутствует синхронизация кодировок объектов между ГСП и СУИП, ПФ Уведомлений, функционал "Администратор ОКР" реализован с замечаниями, экранная форма статистики и аналитики Уведомлений СК, BI-дашборды, отсутствует интеграция в части ЗПИ, ИД, ПА. Модуль не готов к ПСИ. | Установлен пакет обновлений, в результате установки которого: - восстановлена ПФ Уведомлений - добавлена возможность группировки, перемещения полей во всех разделах - устанена часть замечаний к разделу Уведомлений (добавлены атрибуты, заблокированы лишние ВО, заблокировны лишние функции). Проведено несколько встреч с Заказчиком в целях тестирования ОКР в части СК. В результате выявлены новые замечания, отправлены в работу в СУ. Проблемные вопросы: отсутствует синхронизация кодировок объектов между ГСП и СУИП, функционал "Администратор ОКР" реализован с замечаниями, экранная форма статистики и аналитики Уведомлений СК, BI-дашборды, отсутствует интеграция в части СМГ, ЗПИ, ИД, ПА. Модуль не готов к ПСИ. | Установлено несколько пакетов обновлений, в результате установки которых: - исправлено отображение эмоджи статусов сущностей ОКР (Увед., Наруш., СМГ, ЗПИ, ИД, ПА) - восстановлен корректный справочник видов нарушений - в Уведомлениях СК настроен поток СУИП-ГСП «Организации (контрагенты)» Проблемные вопросы: отсутствует синхронизация кодировок объектов между ГСП и СУИП, функционал "Администратор ОКР" реализован с замечаниями, экранная форма статистики и аналитики Уведомлений СК, BI-дашборды, отсутствует интеграция в части Уведомлений, ЗПИ, ИД, ПА. Модуль не готов к ПСИ. | Обновлений не проводилось. Проблемные вопросы: отсутствует синхронизация кодировок объектов между ГСП и СУИП, функционал "Администратор ОКР" реализован с замечаниями, экранная форма статистики и аналитики Уведомлений СК, BI-дашборды, отсутствует интеграция в части Уведомлений, ЗПИ, ИД, ПА. Модуль не готов к ПСИ. | Установлено несколько пакетов обновлений, в результате установки которых: - устранена часть замечаний к разделам СК, включенных в протокол рабочей встречи от 21.05.2024 (добавлен столбец "На исполнении", исправлены ошибки прикрепления файлов, ошибки смены статусов, поправлены экранные формы и внешние операции) - заново реализован функционал интеграций в части всех разделов (теперь работают через "процедуры") Также не настроена синхронизация: - справочников контрагентов - справочников видов нарушений Проблемные вопросы: функционал "Администратор ОКР" реализован с замечаниями, экранная форма статистики и аналитики Уведомлений СК, отсутствует интеграция в части СМГ, ЗПИ, ИД, ПА. Модуль не готов к ПСИ. | Обновления не производились. Проблемные вопросы: синхронизация справочников контрагентов и видов нарушений в части Уведомлений СК в ГСП и в СУИП, функционал "Администратор ОКР" реализован с замечаниями, экранная форма статистики и аналитики Уведомлений СК, отсутствует интеграция в части СМГ, ЗПИ, ИД, ПА, BI-форма СМГ "Ежедневная сводка" формируется некорректно. Модуль не готов к ПСИ. | Установлено несколько пакетов обновлений, в результате установки которых устранена часть замечаний к функциональности модуля: - исправлено отображение справочника специалистов СК при создании уведомлений - исправлен счётчик уведомлений в реестре - добавлены необходимые поля в раздел «Работы ОКР» - добавлена статистика по «Исполнению ГПР» в отчёте по исполнению СМГ. Сламан функционал создания уведомлений - критично. Проблемные вопросы: синхронизация справочников контрагентов и видов нарушений в части Уведомлений СК в ГСП и в СУИП, функционал "Администратор ОКР" реализован с замечаниями, экранная форма статистики и аналитики Уведомлений СК, отсутствует интеграция в части ЗПИ, ИД, ПА. Модуль не готов к ПСИ. | Установлено несколько пакетов обновлений, в результате установки которых: - ограничены лишние внешние операции на всех статусах Уведомлений/Нарушений - заблокирована функциональность создания Уведомлений - заблокированы лишние действия в ЭФ Уведомлений/Нарушений. На текущий момент: - В целях проведения тестирования СМГ филиалами загружены СМГ на проекты 973, 714. На 6452 загрузить не удалось. - На тестовом контуре не работает интеграция. Проблемные вопросы: синхронизация справочников контрагентов и видов нарушений в части Уведомлений СК в ГСП и в СУИП, функционал "Администратор ОКР" реализован с замечаниями, экранная форма статистики и аналитики Уведомлений СК, отсутствует интеграция в части ИД, ПА, функционал создания уведомлений не работает. Модуль не готов к ПСИ. | Установлен пакет обновлений, в результате чего: - исправлены ошибки в части Актов об устранении нарушений СК (авто-интеграция, вид наршуений, причины отклонения) - исправлены ошибки в части ЭФ ЗПИ - иправлены ошибки при формировании Отчета по исполнению СМГ. Функционал создания уведомлений восстановлен. Интеграция на тестовом контуре в части СМГ, ЗПИ, Уведомления восстановлена. Проблемные вопросы: синхронизация справочников контрагентов и видов нарушений в части Уведомлений СК в ГСП и в СУИП, функционал "Администратор ОКР" реализован с замечаниями, экранная форма статистики и аналитики Уведомлений СК, отсутствует интеграция в части ИД, ПА. Модуль не готов к ПСИ. |  | Установлено несколько пакетов обновлений, в результате установки которых: - доработаны ограничения во внешних операциях на всех статусах Уведомлений/Нарушений - исправлены ошибки отображения работ в акте об устранении в разделе Уведомления - исправлены ошибки в статусах раздела ЗПИ На текущий момент: - В целях проведения тестирования СМГ филиалами загружены СМГ на проекты 973, 714, 6452. Утверждены графики СМГ в ОКР СУИП по объектам: 1. Система магистральных газопроводов «Восточная система газоснабжения» 2. Этап 6.1. Компрессорный цех № 2 КС-1 «Салдыкельская» 3. Этап 6.7. Компрессорный цех № 2 КС-7 «Сивакинская» Проблемные вопросы: Не закрыты критичне замечания по функционалу раздела Уведмления, функционал "Администратор ОКР" реализован с замечаниями |  | Обновлений по модулю не производилось. Проблемные вопросы: Не закрыты критичне замечания по функционалу раздела Уведмления, Функционал "Администратор ОКР" реализован с замечаниями Выявлены ошибки в BI форме ежедневная сводка (не мешает функционалу согласования СМГ) Интеграция по разделу ИД не работает - срок 15.07.2024 | Установлен пакет обновлений, в результате чего: - исправлены ошибки в ЭФ Уведомлений - скорректирован состав внешних операций в части Уведомлений СК - доработан состав ЭФ ПА, ИД Проблемные вопросы: Не закрыты критичные замечания по функционалу раздела Уведмления, Функционал "Администратор ОКР" реализован с замечаниями Выявлены ошибки в BI форме ежедневная сводка (не мешает функционалу согласования СМГ) Интеграция по разделу ИД не работает | Установлен пакет обновлений, в результате чего: - заблокирована часть полей в ЭФ уведомления СК на необходимых статусах (выдача уведомления задним числом, остановка/принятое решение, создание актов об устранении) - исправлена запись дат корректировки сроков и переносе сроков нарушения - восстановлена работоспособность интеграции в части ИД Проблемные вопросы: не закрыты критичные замечания по функционалу раздела Уведомления, функционал "Администратор ОКР" реализован с замечаниями; функционал работы с актами об устранении нарушений реализован с ошибками, ошибки в BI-форме СМГ "Ежедневная сводка". | Обновления не производились. Проблемные вопросы: не закрыты критичные замечания по функционалу раздела Уведомления, функционал "Администратор ОКР" реализован с замечаниями; функционал работы с актами об устранении нарушений реализован с ошибками, ошибки в BI-форме СМГ "Ежедневная сводка". | Установлены пакеты на продуктивный контур, в результате чего: - заблокирована часть полей в ЭФ уведомления СК на необходимых статусах (выдача уведомления задним числом, остановка/принятое решение, создание актов об устранении) - исправлена запись дат корректировки сроков и переносе сроков нарушения - частично восстановлена работоспособность интеграции в части ИД - добавлен функционал согласования устранения нескольких нарушений в актах об устранении нарушений, работает с критичными замечаниями Проблемные вопросы: не закрыты критичные замечания по функционалу раздела Уведомления, функционал "Администратор ОКР" реализован с замечаниями; функционал работы с актами об устранении нарушений реализован с ошибками, ошибки в BI-форме СМГ "Ежедневная сводка".
УИП | Раздел "Долгосрочные финансовые вложения, Приобритение внеоборотных активов (ДФВ, ПВА) Демонстрация устранённых замечаний бизнесу назначена на 15 марта, пятницу. Раздел "Капитальное строительство" (КС) К пятнице, 15 марта, ожидаем от "Газпром инвест" обновлённый ЖУЗ. Предварительно договорились о встрече с участием ПАО и "Газпром инвеста" во вторник, 19 марта, для обсуждения функциональности. В работе оптимизация построения дерева для ОИП с большим количеством ОКС (более 200 шт.) для ускорения расчётов в системе; введение разреза генподрядчиков в ЛКВ. Раздел "Проектно-изыскательские работы" (ПИР) Замечания отрабатываются согласно графику работ. ПРОБЛЕМА С ДАННЫМИ В КС | Без изменений. | Раздел "Долгосрочные финансовые вложения, Приобритение внеоборотных активов (ДФВ, ПВА) 15 марта проведена демонстрация устранённых замечаний бизнесу. Осталось небольшое количество замечаний для устранения. Раздел "Капитальное строительство" (КС) 19 марта прошла встреча для обсуждения функциональности. На понедельник назначена встреча для обсуждения требований к импорту историчесикх ВПТС. Раздел "Проектно-изыскательские работы" (ПИР) Замечания отрабатываются согласно графику работ. | Раздел "Долгосрочные финансовые вложения, Приобритение внеоборотных активов (ДФВ, ПВА) Оставшиеся замечания в ходе ОЭ будут устранены предположительно к среде, 27 марта (зависит от загруженности Техподдержки). В работе актуализация инструкции. Планировали перевод в ПЭ до 1 апреля, но более реальный срок — до 12 апреля. Раздел "Капитальное строительство" (КС) Прорабатываются интеграции с КСС и ВВЭ. У бизнеса есть много предложений по функциональности; рассматриваем возможность продолжить их отработку уже в ОЭ. Тестируем корректность расчётов на форме ВПТС, выявили 2 ошибки, которые будем дорабатывать. Раздел "Проектно-изыскательские работы" (ПИР) Устранение замечаний в ходе ОЭ согласно графику. | Раздел "Долгосрочные финансовые вложения, Приобритение внеоборотных активов (ДФВ, ПВА) Идёт устранение замечаний, предположительно 28 марта заявки дойдут до прода. Ролевая инструкция пользователей будет готова к 4 апреля. Если получится встретиться с бизнесом на этой неделе, то возможен перевод раздела в ПЭ 5 апреля. Раздел "Капитальное строительство" (КС) Интеграция с КСС в высокой степени готовности. Проверявется корректность расчётов на форме ВПТС. Создана рабочая группа на площадке "Газпром инвест" для более плотной работы с бизнесом. Раздел "Проектно-изыскательские работы" (ПИР) Доработки сделаны, собирается сборка для изменений печатных форм. Возможно, к концу недели будут отправлены заявки. |  | Раздел «Долгосрочные финансовые вложения, Приобритение внеоборотных активов" (ДФВ, ПВА)» Из-за нагрузочного тестирования и запрета на обновление прода по понедельникам 5 заявок ещё ожидают исполнения, и бизнес не может протестировать обновления. Это смещает сроки перехода в ПЭ. Раздел «Капитальное строительство (КС)» В рамках рабочей группы на площадке «Газпром инвест» на эту неделю поставлены следующие задачи: ⁃ Определить приоритеты и сроки устранения замечаний ⁃ Сформировать перечень вопросов к архитектуре приложения ⁃ Начинать работу над разделом ПФ ⁃ Начать определяться с количеством ОИП для импорта ВПТС, горизонтом исторических данных, приоритетностью загрузки ОИП в УИП и содержанием для анализа со стороны ЦПС и СУ Раздел «Проектно-изыскательские работы» (ПИР) Все замечание устранены, надо потестировать и показать бизнесу. | Раздел «Долгосрочные финансовые вложения, Приобритение внеоборотных активов" (ДФВ, ПВА)» Отрабатываем последние замечания. Раздел «Капитальное строительство (КС)» В рамках рабочей группы на площадке «Газпром инвест» выполняются следующие задачи: ⁃ Определение приоритетов и сроков устранения замечаний ⁃ Формировать перечня вопросов к архитектуре приложения ⁃ Инициирование работы над разделом ПФ ⁃ Определение количества ОИП для импорта ВПТС, горизонтом исторических данных, приоритетностью загрузки ОИП в УИП и содержанием для анализа со стороны ЦПС и СУ Раздел «Проектно-изыскательские работы» (ПИР) Все замечание устранены, надо потестировать и показать бизнесу. | План ДФВ, ПВА На четверг 11 апреля назначена встреча с бизнесом для демонстрации устранения последних замечаний ОЭ. План КС Рабочая группа на площадке "Газпром инвест" работает в соответствии с планом. Замечания отранжированы. Идёт работа по устранению. План ПИР ЦПС 10 апреля закончит проверять устранение замечаний. Готовится встреча с бизнесом для демонстрации устранения последних замечаний ОЭ. | План ДФВ, ПВА ЦПС тестирует раздел перед финальным показом бизнесу, СУ устраняет найденные недочёты. План КС Рабочая группа на площадке "Газпром инвест" работает в соответствии с планом. Замечания отранжированы. Идёт работа по устранению. План ПИР ЦПС 12 апреля закончит проверять устранение замечаний. Готовится встреча с бизнесом для демонстрации устранения последних замечаний ОЭ. | План ДФВ, ПВА Бизнес тестирует раздел и даёт замечания, которые устраняются. Для тестирования раздела со стороны ЦПС привлечён дополнительный ресурс. Срок окончания ОЭ сдвигается на май. План ПИР ЦПС нашёл несколько некритичных недоработок, которые устраняются. Срок окончания ОЭ сдвигается на май. План КС Рабочая группа на площадке Инвеста работает в соответствии с планом. СУ ждут от бизнеса согласованные шаблоны некоторых форм, например, ВПТС, после чего проанализируют их и дадут оценку по срокам устранения. | Раздел "План ДФВ, ПВА" Устранение замечаний, полученных в ходе ОЭ. До прода дошли заявки, которые будут выполнены в регламентное время: https://sd.gazpromcps.ru/request/53530 https://sd.gazpromcps.ru/request/53923 https://sd.gazpromcps.ru/request/54153 Раздел "План ПИР" Устранение замечаний, полученных в ходе ОЭ. Раздел "План КС" В рамках рабочей группы на площадке Инвеста согласовали новые шаблоны ВПТС. СУ анализируют новый шаблон и смогут дать оценку по срокам устранения замечаний. | ДФВ, ПВА ЦПС закончил тестирование раздела, но ждём 2 новых доработки по полученным на прошлой неделе замечаниям от бизнеса, чтобы также протестировать. | ДФВ, ПВА Все обновления донесены до прода ПИР Доработки закончены, назначаем встречу с бизнесом КС В рабочей группе тестируют ВПТС и формы распределения | Изменений нет | Проведены испытания по результатам ОЭ функционального раздела ДФВ, ПВА. В процессе подписание документов | Готовятся документы для закрытия фазы опытной эксплуатации разделов ДФВ, ПВА и ПИР. По разделу КС осталось 3 критичных для перевода в ОЭ замечания. Готовится документация для перехода в ОЭ. | Изменений нет |  |  | Собираемся на этой неделе устранить критичные замечания для перехода в ОЭ | Исправляем критичные замечания для выхода в ОЭ. Осталось дотестировать 2 замечания и доработать 1 замечание. Срок устранения всех замечаний: 03.06.2024 |  |  | Все замечани я препятствующие переходу раздела КС в ОЭ устранены. На 19.06.2024 назанчено проведение предвариетльных испытаний и подписание протокола и акта о переводе раздела КС в ОЭ. | 19 июня должны пройти предварительные испытания |  |  | ДФВ, ПВА Согласовываем документы ПИР Разрабатываем и согласовываем документы КС Устраняем замечания, вынесенные на ОЭ ПФ В кулуарах ПАО "Газпром" обсуждается концепция того, как будет выглядеть раздел | СУ осуществляют доработки по КС в опытной эксплуатации, согласуется проектная документация |  |  |  |  | По КС дорабатываем систему по замечаниям заказчика, параллельно тестируем, настраиваем механизм импорта исторических данных. По ПФ ждём согласование бизнеса по описанию функциональности, прогноз до конца недели. По ПИР и ДФВ активностей нет. | По КС дорабатываем систему по замечаниям заказчика (вчера провели демонстрацию устраненных замечаний - 6 принято, 3 требуют доработки), параллельно тестируем, настраиваем механизм импорта исторических данных. По ПФ ждём согласование бизнеса по описанию функциональности, прогноз до конца недели. По ПИР и ДФВ активностей нет. | По КС продолжаем доработку системы по замечаниям заказчика, параллельно тестируем, импортируем исторические данные. По ПФ получили согласование бизнеса по описанию функциональности, шаблоны отчётных форм для реализации. По ПИР и ДФВ активностей нет.
ВВЭ | Исправлена процедура получения дат КСП в части поиска вех. Не достаточно данных в модуле КСП для формирования графика ввода, т.е. график ввода в полном объеме не формируется. Модуль не готов к ПСИ. | На тестовый контур установлен пакет содержащий проект функциональности по ролевому поатрибутивному доступу и внешним операциям для формирования перечня ПОЗ. Не достаточно данных в модуле КСП для формирования графика ввода, т.е. график ввода в полном объеме не формируется. Модуль не готов к ПСИ. | Пакет 14.03 установлен на продуктивный контур с ошибкой. Пакет с устраненной ошибкой установлен на продуктивный контур. Присутствует ошибка получения данных из модуля КСП. График ввода в полном обеме не формируется. Модуль не готов к ПСИ. | Пакет с устранением ошибки получения дат из модуля КСП не установлен на продуктивный контур. Согласования по заявке были получены 18.03.24 Присутствует ошибка получения данных из модуля КСП. График ввода в полном обеме не формируется. Модуль не готов к ПСИ. | 1. Установлен пакет с устранением ошибки получения дат из КСП 2. Восстановлена межмодульная интеграция с КСП 3. Получены уточнения методологии формирования Графика Ввода в части выбора корректного КСГ Модуль не готов к ПСИ | На тестовый контур установлен пакет по формированию внутреннего справочника классификатора ОКОФ в целях формирования перечня 1А. В ходе тестирования выявлена ошибка, пакет отправлен на доработку. Модуль не готов к ПСИ | На продуктивный контур установлен пакет по формированию внутреннего справочника классификатора ОКОФ в целях формирования перечня 1А. Поданы 2 заявки по установке пакетов на тестовый контур, несущие корректировку состава атрибутов ВВЭ для интеграции с СУИД, а также корректировку матрицы доступа. Модуль не готов к ПСИ | На продуктивный контур установлен пакет по функциональности массового редактирования на детальных вкладках, также установлен пакет, устраняющий нектиричные технические ошибки Модуль не готов к ПСИ | На тестовый контур установлен пакет, устраняющий некритичные ошибки на детальной вкладке Перечня 1А. Модуль не готов к ПСИ | На тестовый контур установлен пакет, корректирующий методологию получения данных из модуля КСП для работы над графиком ввода. После бэкапа 10.04 возникла ошибка в механизме межмодульного обмена с КСП. Командой СУ ведутся работы по определению причин и их устранению. График ввода на текущий момент формируется не в полном объёме Модуль не готов к ПСИ. | Обновлений не было, Модуль не готов к ПСИ | Обновлений не было, Модуль не готов к ПСИ | Обновлений не было, установка новых пакетов планируется после проведения демонстрации текущей реализации Графика ввода. Модуль не готов к ПСИ | На тестовый контур установлен пакет, содержащий устранение части критичных и некритичных замечаний Поданы 2 заявки на обновление тестового контура. Модуль не готов к ПСИ. | На продуктивный контур установлен пакет, содержащий устранение части критичных и некритичных замечаний. На тестовый контур подана заявка на установку пакета, содержащего устранение некритичных замечаний. Модуль не готов к ПСИ | Обновлений не было | На продуктивный контур поданы заявки на установку двух пакетов, устраняющих часть некритичных замечаний | Обновлений не было | От 15.05: 1) На прод установлено и протестировано обновление: устранение ошибки синхронизации данных в реестрах 1А и 1Б и реестре "Подобъекты"; увеличена длина поля "Примечание" до 4000 симвлово (ОКОФ). 2) На тест подана заявка: корректировка отображения "Наименование ОКС" в модальном окне Внешних операций для Подобъектов и Объектов. | Обновлений не было | От 24.05 подана заявка на тест: обновление отчета Акт КС-14 | Обновлений не было | Протестировано исправление ошибки при выгрузке отчета Акт КС-14 - заявка подана на прод 03.06 |  | На продуктивный контур подана заявка на корректировку раздела Перечень 1А в соответсвии с обновленной методологией согласования. Также, обновление содержит настройку межмодульного обмена с модулем КСС. На тестовый контур подана заявка на доработку интеграционных потоков с СУИД СЭТД. | Обновлений не было | На тестовый контур успешно установлен пакет, содержащий устранение части некритичных замечаний. Подана заявка на продуктивный контур | На продуктивный контур успешно установлен пакет, содержащий устранение части некритичных замечаний. | На тестовый контур подана заявка, содержащая корректировку справочника комиссий ПАО "Газпром" и устранение ошибок получения данных из модуля КСП | На продуктивный контур установлен пакет, содержащий корректировку справочника комиссий ПАО "Газпром" и устранение ошибок получения данных из модуля КСП. | На продуктивный контур установлен пакет, содержащий ряд исправлений критических замечаний: 1. СЭТД (добавление атрибутов для корретной интеграции с СУИД) 2. Подобъекты (устранение ошибки заполнения данных из справочника ОКОФ, устранение ошибки выбора Эксплуатирущей организации) 3. Перечни 1А (корректировка заполнения поля в отчёте "Срок полезного использования") 4. Объекты (добавление условия в интеграцию с КСП для корректного формирования Графика Ввода) Пакет протестирован на тестовом контуре, на продуктиве тестирование завершится завтра в течение дня | 05.07. Установлены и протестированы правки по Графику ввода (на проде) | Изменений не было | Выявлена критическая ошибка, препятствующая проведению мероприятий ОЭ в части перечня 1А. Информация передана в работу команде разработки. | Изменений не было | Изменений не было | Установлено 2 пакета обновлений. 1. Реализован функционал блока "Гарантийные обязательства" (в блоке "Мониторинг и контроль") 2. Доработана внешняя операция для запроса данных в СЭТД 3. Устранены ошибки при формировании перечня 1А 4. Исправлен ряд некритичных замечаний
СА КСГ | Устранение ошибок моделирования сценариев (4 сценария): 1 - успешно; 2 - успешно; 3 - отрабатывает на 100 итерациях. Ошибка на 1000 итерациях (Прогноз усттанения - 13.03.2024) 4 - успешно. - Планируется проведение обучения пользователей | Обнаружены ошибки моделирования сценариев.Обнаружены ошибки моделирования сценариев. Сценарий "Прогноз по производительности" - ошибка; Сценарий "Прогноз по директивной дате" - ошибка; Сценарий "Прогноз по неопределенности и рискам" - ошибка; Сценарий "Проверка качесва КСГ" - успешно; Сравнение сценариев - ошибка. Планируется проведение обучения пользователей после устранения ошибок моделирования сценариев. | Обнаружены ошибки моделирования сценариев.Обнаружены ошибки моделирования сценариев. Сценарий "Прогноз по производительности" - ошибка; Сценарий "Прогноз по директивной дате" - ошибка; Сценарий "Прогноз по неопределенности и рискам" - ошибка; Сценарий "Проверка качесва КСГ" - успешно; Сравнение сценариев - ошибка. Ведется работка по устранению на контуре разработки. Прогноз устранения - 20.03.2024 Планируется проведение обучения пользователей после устранения ошибок моделирования сценариев. | Обнаружены ошибки моделирования сценариев. Сценарий "Прогноз по производительности" - ошибка; Сценарий "Прогноз по директивной дате" - ошибка; Сценарий "Прогноз по неопределенности и рискам" - ошибка; Сценарий "Проверка качесва КСГ" - успешно; Сравнение сценариев - ошибка. Продолжается работа по устранению и настройке на контуре разработки. В случае успешного устранения - подача заявки на тест, прод - 22.03.2024. Планируется проведение обучения пользователей после устранения ошибок моделирования сценариев. | Обнаружены ошибки моделирования сценариев. Сценарий "Прогноз по производительности" - ошибка; Сценарий "Прогноз по директивной дате" - ошибка; Сценарий "Прогноз по неопределенности и рискам" - ошибка; Сценарий "Проверка качесва КСГ" - успешно; Сравнение сценариев - ошибка. Продолжается работа по устранению и настройке на контуре разработки. В случае успешного устранения - подача заявки на тест, прод - 27.03.2024. Планируется проведение обучения пользователей после устранения ошибок моделирования сценариев. |  | В рамках устранения ошибок моделирования сценариев проводятся совместные работы с разработчиками СУ по установке обновлений на тестовый контур (Заявка 52011). После устранения ошибок моделирования сценариев, планируется проведение обучения пользователей. | Со стороны АО "Системы управления" продолжаются работы по устранению ошибок моделирования сценариев на тестовом контуре. После устранения ошибок моделирования сценариев, планируется проведение обучения пользователей. | Со стороны АО "Системы управления" продолжаются работы по устранению ошибок моделирования сценариев на тестовом контуре. После устранения ошибок моделирования сценариев, планируется проведение обучения пользователей. | Со стороны АО "Системы управления" продолжаются работы по устранению ошибок моделирования сценариев и миграции календарно-сетевых графиков на тестовом контуре. После устранения ошибок, планируется проведение обучения пользователей и начало опытной эксплуатации. Проблемынй вопрос: Срыв сроков начала опытной эксплуатации, ввиду длительной процедуры устранения ошибок моделирования сценариев и миграции календарно-сетевых графиков. В соответствии с решением Оперативного совета и заседанием Управляющего комитета, модуль принят в опытную эксплуатацию с 29.12.2023 | Со стороны АО "Системы управления" продолжаются работы по устранению ошибок моделирования сценариев и миграции календарно-сетевых графиков на тестовом контуре. После устранения ошибок, планируется проведение обучения пользователей и начало опытной эксплуатации. Проблемынй вопрос: Срыв сроков начала опытной эксплуатации, ввиду длительной процедуры устранения ошибок моделирования сценариев и миграции календарно-сетевых графиков. В соответствии с решением Оперативного совета и заседанием Управляющего комитета, модуль принят в опытную эксплуатацию с 29.12.2023 | Со стороны АО "Системы управления" продолжаются работы по устранению ошибок моделирования сценариев и миграции календарно-сетевых графиков на тестовом контуре. Направлен план меропритий. Сборка и перенос обновлений на тестовый контур планируется до 26.04.2024, на продуктивный до 29.04.204. После устранения ошибок, планируется проведение обучения пользователей и начало опытной эксплуатации. Проблемынй вопрос: Срыв сроков начала опытной эксплуатации, ввиду длительной процедуры устранения ошибок моделирования сценариев и миграции календарно-сетевых графиков. В соответствии с решением Оперативного совета и заседанием Управляющего комитета, модуль принят в опытную эксплуатацию с 29.12.2023 | Со стороны АО "Системы управления" продолжаются работы по устранению ошибок моделирования сценариев и миграции календарно-сетевых графиков на тестовом контуре. Направлен план меропритий. Сборка и перенос обновлений на тестовый контур планируется до 26.04.2024, на продуктивный до 29.04.204. После устранения ошибок, планируется проведение обучения пользователей и начало опытной эксплуатации. Проблемынй вопрос: Срыв сроков начала опытной эксплуатации, ввиду длительной процедуры устранения ошибок моделирования сценариев и миграции календарно-сетевых графиков. В соответствии с решением Оперативного совета и заседанием Управляющего комитета, модуль принят в опытную эксплуатацию с 29.12.2023 | Обновлений тестового и продуктивного контуров не было. Проводятся работы по устранению ошибок на контурах заказчика. По сообщению СУ, устранение ошибок на контуре разработки и перенос на тестовый контур по прогнозу 02.05.2024 |  | Обновлений тестового и продуктивного контуров не было. Проводятся работы по устранению ошибок на контурах заказчика. По сообщению СУ, устранение ошибок на контуре разработки и перенос на тестовый контур по прогнозу 08.05.2024 | Обновлений тестового и продуктивного контуров не было. Проводятся работы по устранению ошибок на контурах заказчика. Прогнозный срок устранения со стороны СУ не сообщается. | Обновлений тестового и продуктивного контуров не было. Проводятся работы по устранению ошибок на контурах заказчика. Прогнозный срок устранения со стороны СУ не сообщается. Проблемынй вопрос: Срыв сроков начала опытной эксплуатации, ввиду длительной процедуры устранения ошибок моделирования сценариев и миграции календарно-сетевых графиков. В соответствии с решением Оперативного совета и заседанием Управляющего комитета, модуль принят в опытную эксплуатацию с 29.12.2023 | Обновлений тестового и продуктивного контуров не было. Проводятся работы по устранению ошибок на контурах заказчика. Прогнозный срок устранения со стороны СУ не сообщается. Проблемынй вопрос: Срыв сроков начала опытной эксплуатации, ввиду длительной процедуры устранения ошибок моделирования сценариев и миграции календарно-сетевых графиков. В соответствии с решением Оперативного совета и заседанием Управляющего комитета, модуль принят в опытную эксплуатацию с 29.12.2023 |  | 28.05.2024 - установлен пакет обновлений на тестовый контур. Функциональность будет проверена после восстановления доступа к модулю. Проблемынй вопрос: Срыв сроков начала опытной эксплуатации, ввиду длительной процедуры устранения ошибок моделирования сценариев и миграции календарно-сетевых графиков. В соответствии с решением Оперативного совета и заседанием Управляющего комитета, модуль принят в опытную эксплуатацию с 29.12.2023 | 28.05.2024 - установлен пакет обновлений на тестовый контур. 29.05.2024 - установлена обновленная матрица доступа. На текущий момент, доступ к модулю, по-прежнему, отсутствует. Функциональность будет проверена после восстановления доступа к модулю. Проблемынй вопрос: Срыв сроков начала опытной эксплуатации, ввиду длительной процедуры устранения ошибок моделирования сценариев и миграции календарно-сетевых графиков. В соответствии с решением Оперативного совета и заседанием Управляющего комитета, модуль принят в опытную эксплуатацию с 29.12.2023 | Со стороны АО «Системы управления» проводятся работы на контуре разработчика по уставновке матрицы доступа и восстановлению работоспособности. На текущий момент, доступ к модулю, на тестовом контуре, отсутствует. Функциональность будет проверена после восстановления доступа к модулю. Проблемынй вопрос: Срыв сроков начала опытной эксплуатации, ввиду длительной процедуры устранения ошибок моделирования сценариев и миграции календарно-сетевых графиков. В соответствии с решением Оперативного совета и заседанием Управляющего комитета, модуль принят в опытную эксплуатацию с 29.12.2023 | [6 empty] | Со стороны АО «Системы управления» проводятся работы по восстановлению работоспособности модуля на контуре разработки. В соответствии с новым планом мероприятий, направленным со стороны СУ, перенос пакета на прод 09.07.2024 Проблемынй вопрос: Срыв сроков начала опытной эксплуатации, ввиду длительной процедуры устранения ошибок моделирования сценариев и миграции календарно-сетевых графиков. В соответствии с решением Оперативного совета и заседанием Управляющего комитета, модуль принят в опытную эксплуатацию с 29.12.2023 |  | Со стороны АО «Системы управления» проводятся работы по восстановлению работоспособности модуля на контуре разработки. В соответствии обратной связью со стороны СУ на Оперативном совете, устранение ошибок и перенос пакета на прод до 12.07.2024 Проблемынй вопрос: Срыв сроков начала опытной эксплуатации, ввиду длительной процедуры устранения ошибок моделирования сценариев и миграции календарно-сетевых графиков. В соответствии с решением Оперативного совета и заседанием Управляющего комитета, модуль принят в опытную эксплуатацию с 29.12.2023 | Со стороны АО «Системы управления» проводятся работы по восстановлению работоспособности модуля на контуре разработки. В соответствии обратной связью со стороны СУ на Оперативном совете, устранение ошибок и перенос пакета на прод до 12.07.2024 Проблемынй вопрос: Срыв сроков начала опытной эксплуатации, ввиду длительной процедуры устранения ошибок моделирования сценариев и миграции календарно-сетевых графиков. В соответствии с решением Оперативного совета и заседанием Управляющего комитета, модуль принят в опытную эксплуатацию с 29.12.2023 | Со стороны АО «Системы управления» проводятся работы по восстановлению работоспособности модуля на контуре разработки. В соответствии обратной связью со стороны СУ пакет на тест планировался 16.07.2024 Проблемынй вопрос: Срыв сроков начала опытной эксплуатации, ввиду длительной процедуры устранения ошибок моделирования сценариев и миграции календарно-сетевых графиков. В соответствии с решением Оперативного совета и заседанием Управляющего комитета, модуль принят в опытную эксплуатацию с 29.12.2023 | Со стороны АО «Системы управления» проводятся работы по восстановлению работоспособности модуля. 19.07.2024 со стороны СУ направлены заявки на тестовый контур, ведется устранение замечаний по заявке. Проблемынй вопрос: Срыв сроков начала опытной эксплуатации, ввиду длительной процедуры устранения ошибок моделирования сценариев и миграции календарно-сетевых графиков. В соответствии с решением Оперативного совета и заседанием Управляющего комитета, модуль принят в опытную эксплуатацию с 29.12.2023 | Со стороны АО «Системы управления» проводятся работы по восстановлению работоспособности модуля. Направлены заявки на обновление функциональности: Заявка на тест 4127 - ведется устранение замечаний по заявке Заяка на тест 4124 - ведется устранение замечаний по заявке Заявка на прод 4142 - ожидает исполнения Проблемный вопрос: Срыв сроков начала опытной эксплуатации, ввиду длительной процедуры устранения ошибок моделирования сценариев и миграции календарно-сетевых графиков. В соответствии с решением Оперативного совета и заседанием Управляющего комитета, модуль принят в опытную эксплуатацию с 29.12.2023 | Со стороны АО «Системы управления» продолжаются работы по устранению ошибок и замечаний функциональности модуля (миграция графиков и моделирование сценариев). Проблемный вопрос: Срыв сроков планового начала опытной эксплуатации на 7 месяцев. Неисполнение разработанных планов корректирующих мероприятий, направленных со стороны АО «Системы управления». В соответствии с решением Оперативного совета и заседанием Управляющего комитета, модуль принят в опытную эксплуатацию с 29.12.2023
Сценарий "Прогноз по производительности" - ошибка;
Сценарий "Прогноз по директивной дате" - ошибка;
Сценарий "Прогноз по неопределенности и рискам" - ошибка;
Сценарий "Проверка качесва КСГ" - успешно;
Сравнение сценариев - ошибка.
Планируется проведение обучения пользователей после устранения ошибок моделирования сценариев.